## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 13:00 | 操作機故障查修 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 謝承宏,洪啟修,陳浚騰,蕃友謙,黃勝仁,陳明智 | 矽利康: $60
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/11/01 14:00 | 2019/11/01 18:00 | 整地、水泥灌漿
2019-11-04(一) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:00 | 植草磚鋪設 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2019-11-05(二) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 12:00 | 植草磚填砂 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/05 14:00 | 2019/11/05 17:00 | 施工查核
2019-11-06(三) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 17:30 | 鋼管更改及接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2019-11-07(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:00 | 植草磚鋪設及工程查核 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2019-11-08(五) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 18:00 | 取水口施工及缺失改善及植草磚填砂 |  | AWR-6125 | 0 | 否