## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:00 | 盤內馬達線接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,楊智凱,楊明銓,蔡清池,林彥誠
2019-07-02(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:00 | 盤內馬達線接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,楊智凱,蔡清池,楊明銓,林彥誠
2019-07-03(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:00 | 盤內控制線改接 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,楊智凱,蔡清池,林彥誠,楊明銓
2019-07-04(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:00 | 盤內控制線改接 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊智凱,楊明銓,蔡清池,林彥誠
2019-07-05(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:00 | 盤內控制線改接、線槽蓋施工、PU管施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊智凱,楊明銓,蔡清池,林彥誠
2019-07-06(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 17:00 | 線槽蓋施工、PU管施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊智凱,蔡清池,楊明銓,林彥誠
2019-07-08(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:00 | 馬達及電磁閥試運轉方向、環境整理 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊明銓,楊智凱,蔡清池,林彥誠
2019-07-09(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:00 | 回台灣 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱,楊明銓,蔡清池,林彥誠
2019-07-10(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 20:30 | 鹿港所250mm反洗碟閥更換 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊
2019-07-11(四) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 鹿港所反洗碟閥電動操作機調整 打鐵厝更換閘門及電動操作機 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,楊浩銓