## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/01 09:30 | 2018/10/01 17:30 | 壓克力名牌安裝及PID表安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 宥榕 | 加油（4532-P8): $913
2018-10-02 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/02 09:30 | 2018/10/02 17:00 | PID錶安裝及路面修復 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 宥榕
2018-10-03 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/03 09:00 | 2018/10/03 17:00 | 路面修復及Plc箱安裝位置現場勘查 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 宥榕
2018-10-04 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 15:00 | 組盤施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 清池
| 羽毛廠 | 2018/10/04 15:10 | 2018/10/04 17:30 | 詠星羽毛電磁閥維修及查修線路
2018-10-05 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 組盤施工 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-10-06 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/06 09:00 | 2018/10/06 17:00 | 總處查核現場缺失改善 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 彥霖
2018-10-08 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/08 13:00 | 2018/10/08 17:00 | 拆除既有盤體線路 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 志善.春宏.明銓.秉緯.清淵.宥榕
2018-10-09 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/09 08:10 | 2018/10/09 17:30 | 九曲堂組盤施工.接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 志善.春宏.明銓.秉緯.清淵.宥榕 | 2噸吊帶: $200
2018-10-10 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/10 07:00 | 2018/10/10 16:00 | 九曲堂組盤施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 志善.春宏.明銓.秉緯.清淵.宥榕
2018-10-11 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 配管施工及接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 秉緯.明銓.宥榕.清淵.春宏.志善
2018-10-12 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 九曲堂盤內配線.水泥鋪設 中油廠箱體進場施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 秉緯.明銓.宥榕.清淵.春宏.志善
2018-10-13 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/13 09:00 | 2018/10/13 18:00 | 配管施工及接地施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 宥榕.秉緯.志善.春宏
2018-10-15 | 公共工程 | 2018/10/15 09:00 | 2018/10/15 12:00 | 大坑案維護保養（三個月一次） |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 秉緯
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/10/15 14:00 | 2018/10/15 16:30 | 開工協調會