## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/09/02 09:00 | 2019/09/02 11:00 | 依台電所需擺設圍籬 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳浚騰
| 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/02 13:00 | 2019/09/02 17:00 | 發停水通知單
2019-09-03(二) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/03 10:00 | 2019/09/03 17:00 | 發停水通知單 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳浚騰
2019-09-04(三) | 其他 | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 12:00 | 自來水溪南公園案開工協調會 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 公共工程 | 2019/09/04 13:00 | 2019/09/04 15:00 | 長春公園案故障查修
2019-09-07(六) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/07 08:00 | 2019/09/07 17:00 | 路面開挖、PVC管配管、CLSM施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰