## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | 羽毛廠 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 12:00 | 大洋B廠統計電磁開關更換數量 |  | AWR-6125 | 0 | 否
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/03/02 14:00 | 2020/03/02 17:00 | 初驗
2020-03-03(二) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/03/03 10:00 | 2020/03/03 12:00 | 勞安設備及告示牌安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 吳至善
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/03 10:00 | 2020/03/03 12:00 | 勞安設備拍攝
| 工程標案文書處理 | 2020/03/03 15:00 | 2020/03/03 17:00 | 文書處理
2020-03-04(三) | 羽毛廠 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 12:00 | 電磁開關更換 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/03/04 13:00 | 2020/03/04 17:00 | 台電報竣
2020-03-05(四) | (昶)11區-彰化-環山路加壓站機電工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 10:00 | 看現場 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/05 11:00 | 2020/03/05 14:00 | 找村長蓋陳情書印章
| (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/03/05 15:00 | 2020/03/05 17:00 | 台電報竣
2020-03-09(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:00 | ATS安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰
2020-03-10(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:00 | 水位計安裝及太陽能板安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰
2020-03-11(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/11 07:00 | 2020/03/11 17:00 | 高壓線汰換 |  | 8761-C6 | 1 | 否 | 賴彥霖,謝承宏,施秉緯,施清淵,張堯彰,陳泓銘,陳浚騰,黃政寧,蔡清池,張名範
2020-03-13(五) | (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/03/13 13:00 | 2020/03/13 15:00 | 驗收 |  | AFQ-8630 | 4 | 否
| (昶)4區-溪南公園鑿井工程(機電) | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:00 | 勞安設備拍照及驗收
| 飼料廠 | 2020/03/13 18:00 | 2020/03/13 22:00 | 中卜馬達線斷裂維修及風車緩衝器維修
2020-03-14(六) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/14 08:00 | 2020/03/14 17:00 | 疊材料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-16(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/16 08:00 | 2020/03/16 17:00 | 鋼管配管 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 賴彥霖,陳浚騰,胡范英俊,黃政寧,阮德勛
2020-03-17(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/17 08:00 | 2020/03/17 17:00 | 板模施工及鋼筋綁紮及灌水泥 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 陳浚騰,胡范英俊,阮德勛,賴彥霖,黃政寧
2020-03-18(三) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:00 | 配管施工及模板施工 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,陳浚騰,胡范英俊,施清淵,施秉緯,黃政寧,黃春宏,賴彥霖,蕃友謙,謝承宏
2020-03-19(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 17:00 | 鋼管油漆施工及模板施工及鋼筋綁紮 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,阮德勛,黃政寧,陳浚騰,胡范英俊
2020-03-20(五) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/03/20 13:00 | 2020/03/20 15:00 | 查核 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| 其他 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 12:00 | 昶源空地送台電
2020-03-23(一) | 其他 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 17:00 | 線西淨水場汰換抽水機污泥管及清水管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-03-24(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/24 10:00 | 2020/03/24 17:00 | 鋼管施工及安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,胡范英俊,阮德勛,施秉緯,施清淵,陽文景,黃春宏,謝承宏,蕃友謙
2020-03-25(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 15:00 | Pvc配管施工及鋼管油漆 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 胡范英俊,阮德勛,陳浚騰
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/25 16:00 | 2020/03/25 17:00 | 抽水機大小頭安裝及油漆
2020-03-26(四) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:00 | 閘閥更換及接地施工 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 阮德勛,胡范英俊,陳浚騰
2020-03-27(五) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 17:00 | 接地施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陳浚騰,胡范英俊,阮德勛
2020-03-30(一) | 其他 | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 17:00 | 機修案 軍功配水池進水端新設壓力計 壓力計及PVC管配管及壓力顯示器及訊號避雷器安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰
2020-03-31(二) | 其他 | 2020/03/31 08:00 | 2020/03/31 17:00 | 陽達羽毛 PVC管配管施工 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,胡范英俊,黃政寧