## LD006_楊鎧綸
姓名：LD006_楊鎧綸
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-02(日) | 高雄福壽糖蜜及噴油配方系統整合工程(宇博) | 2019/06/02 09:00 | 2019/06/02 14:00 | 馬達拉接線施工 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 賴彥霖,張堯彰,陳明智
2019-06-03(一) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 16:00 | 集合式電錶 線路改接施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-06-04(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:00 | 基礎座水泥補強施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 邱少謙,胡范英俊,林泰佑
2019-06-05(三) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/06/05 10:00 | 2019/06/05 15:00 | 施工協調會 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 林泰佑,胡范英俊,邱少謙
2019-06-06(四) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/06/06 10:00 | 2019/06/06 16:00 | 流量計試水廠驗 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖
2019-06-10(一) | 其他 | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 18:00 | 公司教育訓練 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-11(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 鹿港營運所安裝按鈕開關 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,謝承宏
2019-06-12(三) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/06/12 09:00 | 2019/06/12 13:00 | 協調會 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/06/12 14:00 | 2019/06/12 17:00 | 點數量
2019-06-13(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:00 | 打鐵表頭更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 謝承宏,楊智凱,林泰佑
2019-06-14(五) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/06/14 09:00 | 2019/06/14 12:00 | 抽水機故障查修 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊智凱,謝承宏
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/14 13:00 | 2019/06/14 17:00 | 打鐵訊號分配器安裝
2019-06-17(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/17 05:00 | 2019/06/17 16:00 | 來泰國 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊智凱
2019-06-18(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/18 08:00 | 2019/06/18 17:30 | 配蛇管及壓力開關安裝及PU管配管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 蔡清池,楊明銓,楊智凱,林彥誠
2019-06-19(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/19 08:00 | 2019/06/19 17:00 | PU管安裝及拉線施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊明銓,蔡清池,楊智凱,林彥誠
2019-06-20(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/20 08:00 | 2019/06/20 17:00 | PU管及配管施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊明銓,蔡清池,楊智凱,林彥誠
2019-06-21(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/21 08:00 | 2019/06/21 17:00 | 線槽施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 蔡清池,楊智凱,楊明銓,林彥誠
2019-06-22(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/22 08:00 | 2019/06/22 17:00 | 線槽施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 蔡清池,楊明銓,楊智凱,林彥誠
2019-06-24(一) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/24 08:00 | 2019/06/24 17:00 | 配管施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊明銓,楊智凱,蔡清池,林彥誠
2019-06-25(二) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/25 08:00 | 2019/06/25 17:00 | 配管施工及拉線施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 蔡清池,楊智凱,楊明銓,林彥誠
2019-06-26(三) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/26 08:00 | 2019/06/26 17:00 | 拉線施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 蔡清池,楊智凱,楊明銓,林彥誠
2019-06-27(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/27 08:00 | 2019/06/27 17:00 | 拉線施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 蔡清池,楊智凱,楊明銓,林彥誠
2019-06-28(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/28 08:00 | 2019/06/28 17:00 | 拉線施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 蔡清池,楊智凱,楊明銓,林彥誠
2019-06-29(六) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2019/06/29 08:00 | 2019/06/29 17:00 | 拉線施工 接線施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊明銓,蔡清池,楊智凱,林彥誠