## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:30 | 竣工資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:30 | 走動管理缺失資料整理
2019-08-02(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 17:30 | 竣工資料整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-03(六) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/03 08:00 | 2019/08/03 17:30 | 試車計畫書撰寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-05(一) | 工程標案文書處理 | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 17:30 | 工程應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-06(二) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:30 | 總處查核資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-07(三) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 17:30 | 抽查資料修正及整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-08(四) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:30 | 區處抽查及資料修正 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-09(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 17:30 | 配電盤成品自主檢查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 17:30 | 國營會資料整理
2019-08-10(六) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/10 08:00 | 2019/08/10 17:30 | 抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-11(日) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/11 08:00 | 2019/08/11 17:30 | 區處抽查資料整理及缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-12(一) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/12 08:00 | 2019/08/12 17:30 | 區處抽查資料整理、下午竹崎所區處複查 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-13(二) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/13 08:00 | 2019/08/13 17:30 | 總處查核資料整理及修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-14(三) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 17:30 | 總處查核，下午五區處修改計畫書 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-15(四) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/15 08:00 | 2019/08/15 17:30 | 查核資料整理，下午五區處資料彙整 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-16(五) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/16 08:00 | 2019/08/16 17:30 | 國營會查核 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-17(六) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/08/17 08:00 | 2019/08/17 17:30 | 竣工資料整理（剩出廠資料） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-19(一) | 爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分(宇博) | 2019/08/19 08:00 | 2019/08/19 17:30 | 送審資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/08/19 08:00 | 2019/08/19 17:30 | 順大供料材料訂購整理
2019-08-20(二) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/08/20 08:00 | 2019/08/20 17:30 | 送審資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-21(三) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/08/21 08:00 | 2019/08/21 17:30 | 送審資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-22(四) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/08/22 08:00 | 2019/08/22 17:30 | 送審資料整理（未完成）、 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/22 08:00 | 2019/08/22 17:30 | 日誌資料整理
2019-08-23(五) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/08/23 08:00 | 2019/08/23 17:30 | 區處抽查資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/23 08:00 | 2019/08/23 17:30 | 義田廠驗資料整理
2019-08-24(六) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/08/24 08:00 | 2019/08/24 17:30 | 區處抽查資料整理（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/08/24 08:00 | 2019/08/24 17:30 | 送審資料整理（已完成）
2019-08-26(一) | 工程標案文書處理 | 2019/08/26 08:00 | 2019/08/26 17:30 | 工程應辦事項整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-27(二) | 其他臨時交辦事項 | 2019/08/27 08:00 | 2019/08/27 17:30 | 台水職安卡上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-28(三) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/08/28 08:00 | 2019/08/28 17:30 | 竣工資料整理（已寄出）、教學訓練手冊印製 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/08/28 08:00 | 2019/08/28 17:30 | 南工處-九如淨水場標案詢價整理
2019-08-29(四) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/08/29 08:00 | 2019/08/29 17:30 | 送審資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/08/29 08:00 | 2019/08/29 17:30 | 南工處-九如淨水場詢價整理
2019-08-30(五) | 工程標案文書處理 | 2019/08/30 08:00 | 2019/08/30 17:30 | 各工程日誌整理（馬稠案、伯公坑案、部興公園案、麗園停車場案） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/30 08:00 | 2019/08/30 17:30 | 走動管理資料整理
2019-08-31(六) | 爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分(宇博) | 2019/08/31 00:00 | 2019/08/31 00:00 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/31 08:00 | 2019/08/31 17:30 | 國營會缺失改善整理
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/31 08:00 | 2019/08/31 17:30 | 資料整理