## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/01 00:00 | 2018/10/01 00:00 | 日誌填寫製作，台電圖審報竣資料整理（預計10/2台電報竣） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/10/01 00:00 | 2018/10/01 00:00 | 日誌填寫製作
2018-10-02 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/10/02 00:00 | 2018/10/02 00:00 | 竣工教育訓練資料及竣工日誌 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/10/02 00:00 | 2018/10/02 00:00 | 送審資料審查表貼製（未完成）
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/10/02 00:00 | 2018/10/02 00:00 | 配電盤中間廠驗檢查資料製作
2018-10-03 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/10/03 00:00 | 2018/10/03 00:00 | 竣工教育訓練資料製作（初版）審查用 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/10/03 00:00 | 2018/10/03 00:00 | 送審資料審查表貼製（完成），送審資料整理（配電盤、抽水機、加藥機）已完成，預計10/4送審
2018-10-04 | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 送審型錄製作（已寄出送審）ㄧ部分未完成 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/04 08:00 | 2018/10/04 17:30 | 抽水機廠驗自主檢查資料整理製作（已完成）
2018-10-05 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 抽水機廠驗資料填寫製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 圖控教育訓練資料印製
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/05 08:00 | 2018/10/05 17:30 | 試車計畫書撰寫
2018-10-06 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/06 08:00 | 2018/10/06 17:30 | 教育訓練資料製作整理及進場資料印製 試車計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/10/06 08:00 | 2018/10/06 17:30 | 教育訓練資料印製
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/06 08:00 | 2018/10/06 17:30 | 進場資料印製
2018-10-08 | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/10/08 00:00 | 2018/10/08 17:30 | 施工日誌填寫製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/08 08:00 | 2018/10/08 17:30 | 施工日誌填寫製作
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/10/08 00:00 | 2018/10/08 17:30 | 送審型錄製作
2018-10-10 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 試車計劃書製作（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 試車計劃書製作（已完成）
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/10/10 08:00 | 2018/10/10 17:30 | 送審資料製作（剩2個產品未完成）
2018-10-11 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 配電盤成品自主檢查資料整理製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 送審型錄補件（古坑營運所）
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 管材訂購及進場資料印製
2018-10-12 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 圖控計劃書印製 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 抽查資料填寫製作
2018-10-13 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/13 08:00 | 2018/10/13 17:30 | 抽查資料整理及照片整理印製 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/10/13 08:00 | 2018/10/13 17:30 | 日誌填寫製作
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/13 08:00 | 2018/10/13 17:30 | 侷限空間計畫書製作及印製、日誌填寫製作
2018-10-15 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 日誌填寫製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 日誌填寫製作（已寄出）
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 配電盤組盤供料整理及中間廠驗確認
| 其他臨時交辦事項 | 2018/10/15 08:00 | 2018/10/15 17:30 | 各案順大配電盤進度追蹤及宇博部分配電盤進度討論