## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 日誌填寫製作及勞安資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 日誌填寫製作及施工資料整理
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/11/01 08:00 | 2018/11/01 17:30 | 施工內容整理及勞安資料整理
2018-11-02 | 11區_員林-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/11/02 08:00 | 2018/11/02 17:30 | 職安計劃書、勞安資料（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-03 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/03 08:00 | 2018/11/03 17:30 | 估驗資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-05 | 工程標案文書處理 | 2018/11/05 08:00 | 2018/11/05 17:30 | 花壇案詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-06 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 日誌及勞安資料整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2018/11/06 08:00 | 2018/11/06 17:30 | 雜事處理
2018-11-07 | 森榮_關廟區湯山營區聯外道路配管工程(宇博) | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:30 | 盤內設備材料訂購（順大供料部分） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/11/07 08:00 | 2018/11/07 17:30 | 廠驗資料整理（已寄出）
2018-11-08 | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2018/11/08 08:00 | 2018/11/08 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-09 | 工程標案文書處理 | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 花壇案標案整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 送審型錄（變頻器）抽換整理（已完成）已拿去抽換型錄了
| 其他臨時交辦事項 | 2018/11/09 08:00 | 2018/11/09 17:30 | 雜事處理
2018-11-10 | 工程標案文書處理 | 2018/11/10 08:00 | 2018/11/10 17:30 | 花壇高壓資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-12 | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:30 | 空污費申辦（未完成）缺資料（明日補齊） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:30 | 估驗資料整理
| 其他臨時交辦事項 | 2018/11/12 08:00 | 2018/11/12 17:30 | 工程材料訂購
2018-11-13 | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 空污費申辦（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 日誌製作填寫（已寄出）
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 日誌製作填寫（已寄出）
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2018/11/13 08:00 | 2018/11/13 17:30 | 送審資料整理（未完成）
2018-11-14 | 其他臨時交辦事項 | 2018/11/14 12:00 | 2018/11/14 17:30 | 雜事處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-15 | 其他臨時交辦事項 | 2018/11/15 08:00 | 2018/11/15 17:30 | 雜事處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-16 | 其他臨時交辦事項 | 2018/11/16 08:00 | 2018/11/16 17:30 | 雜事處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-17 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/11/17 08:00 | 2018/11/17 17:30 | 竣工資料整理（日誌填寫） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/17 08:00 | 2018/11/17 17:30 | 竣工照片整理
2018-11-19 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 17:30 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 17:30 | 試車計劃書印製（已完成）
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/11/19 08:00 | 2018/11/19 17:30 | 教育訓練手冊印製（完成）
2018-11-20 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/11/20 08:00 | 2018/11/20 17:30 | 抽查資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/20 08:00 | 2018/11/20 17:30 | 估驗資料用印
2018-11-21 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 17:30 | 第三次估驗資料整理（已整理完畢寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/11/21 08:00 | 2018/11/21 17:30 | 竣工資料整理
2018-11-22 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/11/22 08:00 | 2018/11/22 17:30 | 早上外出高雄南工處的，下午整理抽查資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-23 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 17:30 | 施工日誌及勞安資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 17:30 | 抽查資料整理
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 17:30 | 施工照片整理
2018-11-24 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/11/24 08:30 | 2018/11/24 12:00 | 成果品質計劃書製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-25 | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/11/25 08:00 | 2018/11/25 17:30 | 成果品質計劃書製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-26 | 其他臨時交辦事項 | 2018/11/26 08:00 | 2018/11/26 17:30 | 雜事處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-11-27 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 17:30 | 施工照片整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/11/27 08:00 | 2018/11/27 17:30 | 抽查資料整理
2018-11-28 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 17:30 | 日誌填寫製作（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/11/28 08:00 | 2018/11/28 17:30 | 估驗資料整理（已寄出）
2018-11-29 | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:30 | 抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:30 | 日誌填寫製作（已完成）
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:30 | 日誌填寫製作
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/11/29 08:00 | 2018/11/29 17:30 | 日誌填寫製作
2018-11-30 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 17:30 | 竣工資料（圖）（補齊已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/11/30 08:00 | 2018/11/30 17:30 | 抽查資料整理