## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 工程標案文書處理 | 2018/07/02 00:00 | 2018/07/02 00:00 | 107年永和山水庫標案詢價整理（已整理完畢） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/02 00:00 | 2018/07/02 00:00 | 材料整理訂購
| 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/07/02 00:00 | 2018/07/02 00:00 | 施工日誌修正進度（已寄出抽換）
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/02 00:00 | 2018/07/02 00:00 | 施工日誌製作（明天中檢拿給監工）
2018-07-03 | 工程標案文書處理 | 2018/07/03 00:00 | 2018/07/03 00:00 | 池上系統標案詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/03 00:00 | 2018/07/03 00:00 | 材料訂購整理（已完成有交期的產品）
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/03 00:00 | 2018/07/03 00:00 | 日誌製作填寫及配電盤自主檢查資料整理（已寄出發函7/5廠驗）
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/03 00:00 | 2018/07/03 00:00 | 施工日誌填寫製作（已寄出）
2018-07-04 | 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/07/04 00:00 | 2018/07/04 00:00 | 7/1已停工（停工前的施工資料照片整理製作）已完成（預計7/5號寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/04 00:00 | 2018/07/04 00:00 | 7/5配電盤中檢(廠驗資料準備）
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/07/04 00:00 | 2018/07/04 00:00 | 送審資料整理（變頻器）
2018-07-05 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/05 00:00 | 2018/07/05 00:00 | 分項計畫書製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/07/05 00:00 | 2018/07/05 00:00 | 池上系統標案整理（已交出）
| 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/05 00:00 | 2018/07/05 00:00 | 施工照片整理
2018-07-06 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/06 00:00 | 2018/07/06 00:00 | 7/6已竣工，竣工資料整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/06 00:00 | 2018/07/06 00:00 | 分項計畫書印製用印、施工日誌填寫（已寄出）
| 工程標案文書處理 | 2018/07/06 00:00 | 2018/07/06 00:00 | 基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程標案詢價整理
2018-07-07 | 工程標案文書處理 | 2018/07/07 00:00 | 2018/07/07 00:00 | 南州案標案整理詢價、基隆情人湖標案整理詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/07/07 00:00 | 2018/07/07 00:00 | 送審資料整理（剩電表未整理），其餘已完成
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/07/07 00:00 | 2018/07/07 00:00 | 送審資料整理
2018-07-10 | 工程標案文書處理 | 2018/07/10 00:00 | 2018/07/10 00:00 | 基隆情人湖標案整理（已送出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/10 00:00 | 2018/07/10 00:00 | 組盤材料訂購（已訂購完成）箱體已烤漆完成，預計星期五左右就能開始組盤，預計7月底成檢。
| 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/10 00:00 | 2018/07/10 00:00 | 竣工資料照片缺漏補充（已更正補充完成）已寄出
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/07/10 00:00 | 2018/07/10 00:00 | 送審資料整理（已整理完畢）預計明天寄出
2018-07-11 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/07/11 00:00 | 2018/07/11 00:00 | 停工所需資料照片整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/11 00:00 | 2018/07/11 00:00 | 施工日誌填寫製作（已寄出）
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/07/11 00:00 | 2018/07/11 00:00 | 古坑保險資料整理詢價
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/07/11 00:00 | 2018/07/11 00:00 | 配電盤供料訂購（已完成）
2018-07-12 | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2018/07/12 00:00 | 2018/07/12 00:00 | 教育訓練資料整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/07/12 00:00 | 2018/07/12 00:00 | 施工日誌填寫製作（7/14寄出）
| 工程標案文書處理 | 2018/07/12 00:00 | 2018/07/12 00:00 | 南州糖廠深井機電工程標案整理
2018-07-13 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/07/13 00:00 | 2018/07/13 00:00 | 送審資料彙整成冊（已整理結束）明天貼標籤後（預計7/16寄出送審$ |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-07-14 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/07/14 00:00 | 2018/07/14 00:00 | 送審資料（貼標籤及審查表用印）完成，剩阿緯的既設組盤線路圖未給。其餘完成。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/07/14 00:00 | 2018/07/14 00:00 | 3區-寶山廠標案整理詢價
| 工程標案文書處理 | 2018/07/14 00:00 | 2018/07/14 00:00 | 11區-員林湖山路案標案整理
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/14 00:00 | 2018/07/14 00:00 | 日誌製作填寫（星期一給師傅帶去給監工）