## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-01(六) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/01 08:00 | 2020/02/01 17:30 | 材料訂購整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/01 08:00 | 2020/02/01 17:30 | 國營會簡報整理（尚未完成）
2020-02-03(一) | 工程標案文書處理 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | 投標資料詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-04(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | 組盤材料資料整理詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | 計畫書修正
2020-02-05(三) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | 總處抽查資料整理及簡報修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-06(四) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:30 | 總處抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:30 | 組盤材料詢價整理
2020-02-07(五) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:30 | 五區處總處工程督導 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-10(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 組盤材料詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 國營會資料整理
2020-02-11(二) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 國營會資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-12(三) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 17:30 | 國營會查核 |  | 無車輛 | 0 | 否