## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 其他臨時交辦事項 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 年前大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-11(一) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 估驗資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-12(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 第一次估驗資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-13(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 第一次估驗資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-14(四) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 設備進場自主檢查資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 第一次估驗資料整理（未完成）
2019-02-15(五) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 第二次估驗資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 第二次估驗資料整理（已完成）
2019-02-16(六) | 工程標案文書處理 | 2019/02/16 08:00 | 2019/02/16 17:30 | 高屏溪大泉伏水流工程標案詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-18(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/02/18 08:00 | 2019/02/18 17:30 | 職安資料抽換整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/02/18 08:00 | 2019/02/18 17:30 | 估驗資料整理（已寄出）
2019-02-19(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 17:30 | 第一次估驗整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-20(三) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 會同抽水桶廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 日誌填寫整理（已寄出）
| 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/02/20 08:00 | 2019/02/20 17:30 | 估驗資料整理（已寄出）
2019-02-21(四) | 工程標案文書處理 | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 17:30 | 高屏溪大泉伏流水工程（標案整理） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 17:30 | 估驗資料補件（已寄出）
2019-02-22(五) | 工程標案文書處理 | 2019/02/22 08:00 | 2019/02/22 17:30 | 高屏溪大泉伏流水工程（標案整理） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/22 08:00 | 2019/02/22 17:30 | 材料訂購
2019-02-23(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/23 08:00 | 2019/02/23 17:30 | 第一次估驗數量整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/02/23 08:00 | 2019/02/23 17:30 | 高屏溪大泉伏流水工程標案整理
2019-02-25(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 17:30 | 防墜落計畫書製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 17:30 | 配電盤供料問題整理
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/25 08:00 | 2019/02/25 17:30 | 台電高壓報竣資料整理
2019-02-26(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/02/26 08:00 | 2019/02/26 17:30 | 第二次送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-27(三) | 工程標案文書處理 | 2019/02/27 08:00 | 2019/02/27 17:30 | 各工程日誌製作填寫（伯公坑、泰安2號井、新竹監控、白崎村11、12鄰、古坑樟湖村、大泉場、中油案、南投機電） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-28(四) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/28 08:00 | 2019/02/28 17:30 | 竣工照片及廠驗資料整理（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否