## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:30 | 送審資料整理及空污資料申請 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-02(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/02 08:00 | 2021/04/02 17:30 | 施工計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-03(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/03 08:00 | 2021/04/03 17:30 | 送審資料整理及品質計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-06(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/06 00:00 | 2021/04/06 00:00 | 品質計畫（完成）及送審資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-07(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:30 | 配電盤及抽水機送審資料整理、職安計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-08(四) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 17:30 | 抽水機葉輪校正自主檢查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 17:30 | 材料訂購整理
2021-04-12(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 17:30 | 配電盤送審資料整理完成寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-13(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:00 | 組盤材料清單整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:30 | 送審資料修正（完成寄出）
2021-04-14(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 17:30 | 抽水機中檢廠驗及組盤材料整理訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-15(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:30 | 組盤材料訂購整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-16(五) | 請假 | 2021/04/16 08:00 | 2021/04/16 17:30 | 請假 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-17(六) | 工程標案文書處理 | 2021/04/17 08:00 | 2021/04/17 17:30 | 詢價資料整理（3區關西案及3區湖口案） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/17 08:00 | 2021/04/17 17:30 | 組盤材料訂購整理
2021-04-19(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/19 08:00 | 2021/04/19 17:30 | 增加數量雜事處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-20(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/20 08:00 | 2021/04/20 17:30 | 追加材料訂購及變更設計會議 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-21(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/21 08:00 | 2021/04/21 17:30 | 流量計IP68廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-22(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/22 08:00 | 2021/04/22 17:30 | 教育訓練手冊資料整理及印製 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/04/22 08:00 | 2021/04/22 17:30 | 湖口所標案詢價整理
2021-04-23(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/23 08:00 | 2021/04/23 17:30 | 更改馬力設備新增數量訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-24(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/24 08:00 | 2021/04/24 17:30 | 組盤材料領料處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/24 08:00 | 2021/04/24 17:30 | 竣工資料整理（未完成）
2021-04-25(日) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/25 09:30 | 2021/04/25 17:30 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-26(一) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/04/26 08:00 | 2021/04/26 17:30 | 竣工資料整理（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/26 08:00 | 2021/04/26 17:30 | 材料訂購處理
2021-04-28(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/28 08:00 | 2021/04/28 17:30 | 變更新增設備整理及自主資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-29(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/29 08:00 | 2021/04/29 17:30 | 材料訂購處理 |  | 無車輛 | 0 | 否