## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 結算式資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區-通銅所108年供電設備檢驗缺失改善(昶源) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 送審資料整理、計畫書用印（已寄出）
2019-07-02(二) | 工程標案文書處理 | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:30 | 麗園、部興、后里材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-03(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 走動管理缺失資料整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:28 | 職安計畫書印製及保險資料用印（已寄出）
2019-07-04(四) | 其他臨時交辦事項 | 2019/07/04 08:00 | 2019/07/04 17:30 | 應辦事項整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-05(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 管線應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 協助抽查資料整理
| 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 竣工資料整理
2019-07-08(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 勞工進場資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 南工處-萬丹案送審資料準備
2019-07-09(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:30 | 工安查核缺失改善整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:30 | 配電盤順大供料整理
| 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/07/09 00:00 | 2019/07/09 00:00 | 順大承製價整理
2019-07-10(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 17:30 | 施工日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-11(四) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 管線工程價格資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 教育訓練資料印製
| 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 完工空污費申辦
2019-07-12(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 17:30 | 鋼筋材質及CLSM送審資料整理，工安缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 17:30 | 日誌整理
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 17:30 | 日誌資料整理
2019-07-13(六) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/07/13 08:00 | 2019/07/13 17:30 | 施工計畫撰寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-15(一) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 17:30 | 工作守則資料報備（完成寄出）職安計畫撰寫（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-16(二) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/07/16 08:00 | 2019/07/16 17:30 | 職安計畫撰寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-17(三) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/07/17 08:00 | 2019/07/17 17:30 | 施工、品質撰寫、職安印製用印（寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-18(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/18 08:00 | 2019/07/18 17:30 | 日誌填寫整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/07/18 08:00 | 2019/07/18 17:30 | 日誌資料重新整理（完成）
2019-07-19(五) | 其他臨時交辦事項 | 2019/07/19 08:00 | 2019/07/19 17:30 | 應辦事項整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-20(六) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/07/20 08:00 | 2019/07/20 17:30 | 送審資料整理（審查表）未完成 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-22(一) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/07/22 08:00 | 2019/07/22 17:30 | 施工、品質修正（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/07/22 08:00 | 2019/07/22 17:30 | 送審資料整理（未完成）
| 其他臨時交辦事項 | 2019/07/22 08:00 | 2019/07/22 17:30 | 台中備援防災案送審資料及廠商整理（未完成）
2019-07-23(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/23 08:00 | 2019/07/23 17:30 | 土方運送計畫書撰寫及日誌填寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/07/23 08:00 | 2019/07/23 17:30 | 施工、品質、職安計畫書修正及用印(完成寄出）
| 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/07/23 08:00 | 2019/07/23 17:30 | 送審資料（審查表貼製）未完成
2019-07-24(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/24 08:00 | 2019/07/24 17:30 | 計畫書撰寫（土方處理） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-25(四) | 工程標案文書處理 | 2019/07/25 08:00 | 2019/07/25 17:30 | 應辦事項整理（材料訂購） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-26(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/26 08:00 | 2019/07/26 17:30 | 分項計畫書製作（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/07/26 08:00 | 2019/07/26 17:30 | 日誌整理
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/26 08:00 | 2019/07/26 17:30 | 日誌整理
2019-07-29(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/07/29 08:00 | 2019/07/29 17:30 | 竣工資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-30(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/07/30 08:00 | 2019/07/30 17:30 | 試車計畫書撰寫（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/07/30 08:00 | 2019/07/30 17:30 | 日誌整理（竹崎、樟樹坪、后里、部興公園）
2019-07-31(三) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/07/31 08:00 | 2019/07/31 17:30 | 保險資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/07/31 08:00 | 2019/07/31 17:30 | 日誌整理
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/07/31 08:00 | 2019/07/31 17:30 | 竣工數量（整理）