## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-07-01(四) | (宇)南工處-屏東萬巒淨水場新建工程-機電 | 2021/07/01 08:00 | 2021/07/01 17:30 | 品質計畫撰寫（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-07-03(六) | (宇)南工處-屏東萬巒淨水場新建工程-機電 | 2021/07/03 08:00 | 2021/07/03 17:30 | 品質計畫撰寫（完成），職安計畫（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-07-06(二) | (宇)南工處-屏東內麟淨水場新建工程-機電 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 17:30 | 蓋合約 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-屏東萬巒淨水場新建工程-機電 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 17:30 | 職安計畫撰寫（未完成）
2021-07-07(三) | (宇)南工處-屏東萬巒淨水場新建工程-機電 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 17:30 | 職安計畫撰寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 17:30 | 工安抽查資料整理
2021-07-08(四) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/07/08 08:00 | 2021/07/08 17:30 | 職安資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-屏東內麟淨水場新建工程-機電 | 2021/07/08 08:00 | 2021/07/08 17:30 | 施工計畫撰寫
2021-07-09(五) | (宇)南工處-屏東內麟淨水場新建工程-機電 | 2021/07/09 08:00 | 2021/07/09 17:30 | 施工、品質計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/07/09 08:00 | 2021/07/09 17:30 | 施工日誌填寫及照片整理（完成寄出）
2021-07-10(六) | (宇)南工處-屏東內麟淨水場新建工程-機電 | 2021/07/10 08:00 | 2021/07/10 17:30 | 品質計畫撰寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-07-12(一) | (宇)南工處-屏東內麟淨水場新建工程-機電 | 2021/07/12 08:00 | 2021/07/12 17:30 | 職安計畫撰寫（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-07-13(二) | (宇)南工處-屏東萬巒淨水場新建工程-機電 | 2021/07/13 08:00 | 2021/07/13 17:30 | 施工、品質、職安計畫印製（完成）寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否