## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 其他臨時交辦事項 | 2019/01/02 08:00 | 2019/01/02 17:30 | 文書處理及教育指導新進人員 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-03(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/01/03 08:00 | 2019/01/03 17:30 | 第二次送審資料改善整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-04(五) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 進場自主資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/01/04 08:00 | 2019/01/04 17:30 | 送審資料問題處理
2019-01-05(六) | 其他臨時交辦事項 | 2019/01/05 08:00 | 2019/01/05 17:30 | 工程成本（人工）資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-07(一) | 工程標案文書處理 | 2019/01/07 08:00 | 2019/01/07 17:30 | 各工程文書資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-08(二) | 工程標案文書處理 | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 各工程文書資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-09(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 現場組盤材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 各工程文書資料整理
2019-01-10(四) | 其他臨時交辦事項 | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 順大承製價格資料整理（南投機電、新園鄉、花壇高壓、湖口配電）4案資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/01/10 08:00 | 2019/01/10 17:30 | 工程材料設備訂購
2019-01-11(五) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | （1/11開工）勞工資料整理及保險整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/01/11 08:00 | 2019/01/11 17:30 | 價格資料整理
2019-01-12(六) | 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2019/01/12 08:00 | 2019/01/12 12:00 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/01/12 13:00 | 2019/01/12 17:30 | 工程成本資料整理
2019-01-14(一) | 工程標案文書處理 | 2019/01/14 08:00 | 2019/01/14 17:30 | 各工程文書資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-15(二) | 工程標案文書處理 | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 各工程資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-16(三) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 17:30 | 職安計畫書製作（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/01/16 08:00 | 2019/01/16 17:30 | 順大承製價格整理（完成）
2019-01-17(四) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | 日誌填寫整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | 流量計IP68廠驗協助
2019-01-18(五) | 工程標案文書處理 | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 工程應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-19(六) | 工程標案文書處理 | 2019/01/19 08:00 | 2019/01/19 17:30 | 工程應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-20(日) | 其他臨時交辦事項 | 2019/01/20 08:00 | 2019/01/20 17:30 | 協助辦公室異動整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-21(一) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 17:30 | 區處抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/01/21 08:00 | 2019/01/21 17:30 | 工程應辦事項處理
2019-01-22(二) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 17:30 | 區處抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-23(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 抽水機應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-28(一) | 工程標案文書處理 | 2019/01/28 08:00 | 2019/01/28 17:30 | 各工程文書處理（日誌及材料訂購） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-29(二) | 工程標案文書處理 | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:30 | 各工程施工日誌填寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-01-30(三) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 17:30 | 勞安資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 17:30 | 送審資料整理
2019-01-31(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 17:30 | 送審資料整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否