## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-01(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/01 08:00 | 2020/08/01 17:30 | 估驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-03(一) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 17:30 | 施工、品質計畫修正及印製用印 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 17:30 | 日誌資料整理
2020-08-04(二) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:30 | 配電盤組盤材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-05(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | 估驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-06(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 倍力揚抽水機葉輪校正廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 施工、品質計畫、職案抽換資料整理
2020-08-07(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 17:30 | 估驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-10(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 試車資料整理（完成寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-11(二) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 操作機廠驗自主檢查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 送審資料整理
2020-08-12(三) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 17:30 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-13(四) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 17:30 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-14(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 17:30 | 估驗資料整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-15(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/15 08:00 | 2020/08/15 17:30 | 進場自主資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-17(一) | 工程標案文書處理 | 2020/08/17 08:00 | 2020/08/17 17:30 | 應辦事項整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-18(二) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/08/18 08:00 | 2020/08/18 17:30 | 成果報告書修正整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/18 08:00 | 2020/08/18 17:30 | 抽查照片整理
2020-08-19(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/19 08:00 | 2020/08/19 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/08/19 08:00 | 2020/08/19 17:30 | 竣工管線數量整理
2020-08-20(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/20 08:00 | 2020/08/20 17:30 | 抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/08/20 08:00 | 2020/08/20 17:30 | 抽查資料整理
2020-08-21(五) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/08/21 08:00 | 2020/08/21 17:30 | 抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/21 08:00 | 2020/08/21 17:30 | 抽查資料整理
2020-08-22(六) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/22 08:00 | 2020/08/22 17:00 | 抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-24(一) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/24 08:00 | 2020/08/24 17:30 | 抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/24 08:00 | 2020/08/24 17:30 | 系統試車資料整理
2020-08-25(二) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/08/25 08:00 | 2020/08/25 17:30 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/25 08:00 | 2020/08/25 17:30 | 抽查資料整理
2020-08-26(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/26 08:00 | 2020/08/26 17:30 | 抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/26 17:30 | 2020/08/26 17:30 | 系統記錄表修正
2020-08-27(四) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/08/27 08:00 | 2020/08/27 17:30 | 日誌填寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/08/27 08:00 | 2020/08/27 17:30 | 日誌填寫
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/08/27 08:00 | 2020/08/27 17:30 | 日誌填寫
2020-08-28(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/28 08:00 | 2020/08/28 17:30 | 區處ㄔㄡㄔ |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-29(六) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/29 08:00 | 2020/08/29 12:00 | 抽查簡報製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-31(一) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/31 08:00 | 2020/08/31 17:30 | 抽查資料修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/08/31 08:00 | 2020/08/31 17:30 | 竣工資料整理（完成寄出）