## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-01 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/01 00:00 | 2018/09/01 00:00 | 日誌填寫製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/09/01 00:00 | 2018/09/01 00:00 | 日誌填寫製作
| 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/09/01 00:00 | 2018/09/01 00:00 | 日誌填寫製作
| 5區-古坑所場站ATS改善工程(宇博) | 2018/09/01 00:00 | 2018/09/01 00:00 | 日誌填寫製作
| 工程標案文書處理 | 2018/09/01 00:00 | 2018/09/01 00:00 | 南州、南鄉、情人湖價格訂購整理
2018-09-03 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/03 00:00 | 2018/09/03 00:00 | 抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-04 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/04 00:00 | 2018/09/04 00:00 | 抽查資料整理，下午去台中給水廠對資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-05 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/09/05 00:00 | 2018/09/05 00:00 | 抽水機廠驗自主檢查整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 料品訪價.訂購 | 2018/09/05 00:00 | 2018/09/05 00:00 | 工程材料詢價及訂購
2018-09-06 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/09/06 00:00 | 2018/09/06 00:00 | 水位計送審缺失修正（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-07 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/07 00:00 | 2018/09/07 00:00 | 抽查資料修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/07 00:00 | 2018/09/07 00:00 | 抽查資料整理
2018-09-08 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/08 00:00 | 2018/09/08 00:00 | 總處抽查資料修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/08 00:00 | 2018/09/08 00:00 | 區處抽查資料整理
2018-09-10 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/10 00:00 | 2018/09/10 00:00 | 區處抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/09/10 00:00 | 2018/09/10 00:00 | 配電廠中間自主檢查資料整理（預計9/14）廠驗
2018-09-11 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/11 00:00 | 2018/09/11 00:00 | 區處抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/09/11 00:00 | 2018/09/11 00:00 | 日誌填寫製作（已寄出）
2018-09-12 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/12 00:00 | 2018/09/12 00:00 | 早上區處抽查，下午蓋合約（古坑樟湖村） |  | 無車輛 | 0 | 否