## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-02(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/02 00:00 | 2020/07/02 00:00 | 送審資料整理用印（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 標案詢價整理
2020-07-03(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 進場資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-04(六) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/07/04 13:00 | 2020/07/04 17:30 | 施工計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-06(一) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:30 | 送審資料補件（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-08(三) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 配電盤送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 成果報告書撰寫製作（未完成)
2020-07-10(五) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 施工、品質計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-11(六) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/07/11 13:00 | 2020/07/11 17:30 | 成果報告書整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-13(一) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:30 | 施工、品質撰寫（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-14(二) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/07/14 00:00 | 2020/07/14 00:00 | 施工、品質計畫撰寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:30 | 送審資料整理（未完成）
2020-07-15(三) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否