## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 配電盤中間自主檢查資料整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 日誌資料整理
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 國營會缺失資料整理
2019-09-03(二) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 國營會缺失改善及品質計畫進版修正 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-04(三) | 工程標案文書處理 | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 17:30 | 應辦事項整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-05(四) | 工程標案文書處理 | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 應辦事項整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-06(五) | 工程標案文書處理 | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:30 | 應辦事項整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-07(六) | 工程標案文書處理 | 2019/09/07 08:00 | 2019/09/07 17:30 | 應辦事項整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-09(一) | 工程標案文書處理 | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 17:30 | 應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-10(二) | 工程標案文書處理 | 2019/09/10 12:00 | 2019/09/10 17:30 | 應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-11(三) | 工程標案文書處理 | 2019/09/11 12:00 | 2019/09/11 17:30 | 應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-12(四) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 總處缺失整理（已完成寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 日誌整理
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 日誌整理
2019-09-16(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/16 08:00 | 2019/09/16 17:30 | 竣工資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/09/16 08:00 | 2019/09/16 17:30 | 日誌整理
2019-09-17(二) | 爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分(宇博) | 2019/09/17 08:00 | 2019/09/17 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/09/17 08:00 | 2019/09/17 17:30 | 竣工資料整理（未完成）
2019-09-18(三) | 爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分(宇博) | 2019/09/18 08:00 | 2019/09/18 17:30 | 送審資料整理（已寄出）完成寄出（配電盤、水位計、壓力計、加藥機、變頻器） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-19(四) | 工程標案文書處理 | 2019/09/19 08:00 | 2019/09/19 17:30 | 應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-20(五) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/09/20 08:00 | 2019/09/20 17:30 | 施工計畫書撰寫（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-23(一) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/09/23 08:00 | 2019/09/23 17:30 | 施工、品質、職安計畫書撰寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-24(二) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/09/24 08:00 | 2019/09/24 17:30 | 空污費申請（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/09/24 08:00 | 2019/09/24 17:30 | 格柵欄送審資料整理
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/09/24 08:00 | 2019/09/24 17:30 | 麗園、部興材料訂購
2019-09-25(三) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/09/25 08:00 | 2019/09/25 17:30 | 操作機自主檢查資料整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處-九如淨水場新建工程-機電(宇博) | 2019/09/25 08:00 | 2019/09/25 17:30 | 工作守則資料整理（已寄出）
2019-09-26(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/09/26 08:00 | 2019/09/26 17:30 | 配電盤成品自主檢查資料製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/09/26 08:00 | 2019/09/26 17:30 | 應辦事項處理
2019-09-27(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/09/27 08:00 | 2019/09/27 17:30 | 順大供料材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/27 08:00 | 2019/09/27 17:30 | 竣工資料整理
2019-09-28(六) | 爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分(宇博) | 2019/09/28 08:00 | 2019/09/28 12:00 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/09/28 08:00 | 2019/09/28 12:00 | 日誌填寫
2019-09-30(一) | 工程標案文書處理 | 2019/09/30 08:00 | 2019/09/30 17:30 | 各工程日誌填寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處-九如淨水場新建工程-機電(宇博) | 2019/09/30 08:00 | 2019/09/30 17:30 | 施工計畫書撰寫（未完成）