## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-05(二) | (昶)4區-東興公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 職安資料整理及施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 送審資料整理
2021-01-06(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 竣工數量整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 施工照片整理
2021-01-07(四) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 施工、品質撰寫及送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-08(五) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 施工、品質計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-11(一) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:30 | 施工、品質計畫撰寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-12(二) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-13(三) | 工程標案文書處理 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:30 | 標案詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:30 | 台電報竣
2021-01-14(四) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:30 | 竣工圖印製
2021-01-15(五) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 17:30 | 估驗資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 17:30 | 詢價整理
2021-01-16(六) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/16 08:00 | 2021/01/16 17:30 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2021/01/16 08:00 | 2021/01/16 17:30 | 竣工資料整理
2021-01-18(一) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 17:30 | 職安計畫書撰寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 17:30 | 竣工結算數量整理
2021-01-19(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/19 08:00 | 2021/01/19 17:30 | 出廠資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/01/19 08:00 | 2021/01/19 17:30 | 送審資料整理
2021-01-20(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2021/01/20 08:00 | 2021/01/20 17:30 | 萬丹竣工圖印製（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2021/01/20 08:00 | 2021/01/20 17:30 | 教育訓練手冊印製
2021-01-21(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/21 08:00 | 2021/01/21 17:30 | 施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/21 08:00 | 2021/01/21 17:30 | 竣工資料整理
2021-01-22(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/22 08:00 | 2021/01/22 17:30 | 施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/22 08:00 | 2021/01/22 17:30 | 資料整理
2021-01-25(一) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/01/25 08:00 | 2021/01/25 17:30 | 送審資料整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/25 08:00 | 2021/01/25 17:30 | 成果報告書整理
2021-01-26(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/26 08:00 | 2021/01/26 17:30 | 成果發表書資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/01/26 08:00 | 2021/01/26 17:30 | 職安資料撰寫
2021-01-27(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/01/27 08:00 | 2021/01/27 17:30 | 成果報告書修正 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/01/27 08:00 | 2021/01/27 17:30 | 職安、保險、基本資料整理
2021-01-28(四) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/01/28 08:00 | 2021/01/28 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/28 08:00 | 2021/01/28 17:30 | 施工照片整理
2021-01-29(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2021/01/29 08:00 | 2021/01/29 17:30 | 竣工結算明細表修正 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/01/29 08:00 | 2021/01/29 17:30 | 送審資料整理
2021-01-30(六) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/30 08:00 | 2021/01/30 17:30 | （管）計算式資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2021/01/30 08:00 | 2021/01/30 17:30 | 竣工資料整理（完成）