## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/01 08:00 | 2020/10/01 17:30 | 施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-05(一) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:30 | 材料訂購整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:30 | 材料訂購整理
2020-10-06(二) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:30 | 抽水機廠驗（倍力揚） 配電盤廠驗（冠賢） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:30 | 配電盤成檢（宇博）
2020-10-07(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:30 | 結算數量修正 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:30 | 配電盤廠驗資料整理
2020-10-08(四) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:30 | 倍力揚葉輪校正廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:30 | 結算資料、竣工圖、計算式修正（已完成）
2020-10-09(五) | 工程標案文書處理 | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 施工、品質計劃書檢查修正
2020-10-12(一) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 施工日誌整理及廠驗照片整理
2020-10-13(二) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:30 | 倍力揚試水廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:30 | 管材數量統計整理
2020-10-14(三) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/14 00:00 | 2020/10/14 00:00 | 廠驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 17:30 | 日誌整理
2020-10-15(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 操作手冊印製（已寄出提審） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 配電盤供料整理訂購
2020-10-16(五) | 工程標案文書處理 | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | 標案詢價整理（象鼻路） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 17:30 | 施工照片整理
2020-10-19(一) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | 順大對材料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | 日誌整理
2020-10-20(二) | 工程標案文書處理 | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 17:30 | 應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-21(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 17:30 | 操作手冊整理印製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-22(四) | 工程標案文書處理 | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 17:30 | 應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-23(五) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 17:30 | 施工照片整理及進度落後日誌修正 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-24(六) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/24 08:00 | 2020/10/24 17:30 | 抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-26(一) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:30 | 教育訓練資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:30 | 照片資料整理
2020-10-27(二) | 工程標案文書處理 | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | 應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-28(三) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 變更設計資料整理
2020-10-29(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:30 | 抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-30(五) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:30 | 冠賢配電盤廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:30 | 日誌整理
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:30 | 日誌填寫
2020-10-31(六) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/10/31 08:00 | 2020/10/31 17:30 | 勞安資料整理及日誌填寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/31 08:00 | 2020/10/31 17:30 | 抽查資料整理