## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 總處走動督導 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-03(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:30 | 國營會查核 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-04(五) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:30 | 馬稠竣工日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:30 | 施工、品質撰寫
2020-09-08(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:30 | 施工、品質撰寫及印製（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:30 | 日誌填寫
2020-09-09(三) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 配電盤供料材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 管的材料計算式整理
2020-09-10(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:30 | 竣工光碟燒製 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:30 | 材料訂購整理
2020-09-11(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 線的計算式資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 應辦事項處理