## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:30 | 送審資料整理及空污資料申請 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-02(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/02 08:00 | 2021/04/02 17:30 | 施工計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-03(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/03 08:00 | 2021/04/03 17:30 | 送審資料整理及品質計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-06(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/06 00:00 | 2021/04/06 00:00 | 品質計畫（完成）及送審資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-07(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 17:30 | 配電盤及抽水機送審資料整理、職安計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-08(四) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 17:30 | 抽水機葉輪校正自主檢查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 17:30 | 材料訂購整理
2021-04-12(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 17:30 | 配電盤送審資料整理完成寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-13(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:00 | 組盤材料清單整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 17:30 | 送審資料修正（完成寄出）
2021-04-14(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 17:30 | 抽水機中檢廠驗及組盤材料整理訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否