## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:30 | 竣工資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:30 | 走動管理缺失資料整理
2019-08-02(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 17:30 | 竣工資料整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-03(六) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/03 08:00 | 2019/08/03 17:30 | 試車計畫書撰寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-07(三) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 17:30 | 抽查資料修正及整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-08(四) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:30 | 區處抽查及資料修正 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-09(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 17:30 | 配電盤成品自主檢查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 17:30 | 國營會資料整理
2019-08-10(六) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/10 08:00 | 2019/08/10 17:30 | 抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-11(日) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/11 08:00 | 2019/08/11 17:30 | 區處抽查資料整理及缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-12(一) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/12 08:00 | 2019/08/12 17:30 | 區處抽查資料整理、下午竹崎所區處複查 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-13(二) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/13 08:00 | 2019/08/13 17:30 | 總處查核資料整理及修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-14(三) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 17:30 | 總處查核，下午五區處修改計畫書 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-15(四) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/15 08:00 | 2019/08/15 17:30 | 查核資料整理，下午五區處資料彙整 |  | 無車輛 | 0 | 否