## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-01(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/01 08:00 | 2019/06/01 17:30 | 勞安資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/06/01 08:00 | 2019/06/01 17:30 | 竣工資料整理
| 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/06/01 08:00 | 2019/06/01 17:30 | 送審資料整理
2019-06-03(一) | 工程標案文書處理 | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 工程保險延保處理（伯公坑，白杞村11、12鄰，白杞村樟樹坪） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 台電問題處理
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 結算數量及計算式資料整理
2019-06-04(二) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 竣工圖、日誌修正 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 竣工資料修正
| 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 結算數量修正及竣工資料補充
2019-06-05(三) | 工程標案文書處理 | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-06(四) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 施工計畫書撰寫（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-10(一) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 施工計畫書製作（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 竣工數量及結算式整理
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 日誌填寫整理
2019-06-11(二) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 施工計畫書撰寫（已完成、尚未印製） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 應辦事項處理
2019-06-12(三) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 品質計畫書、職安計畫書撰寫（已完成）尚未印製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-13(四) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 送審型錄整理（未完成）剩順大配電盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-14(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 趕工計畫書撰寫（已完成寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 第一次估驗計價單（用印寄出）
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 施工日誌填寫（已寄出）
2019-06-15(六) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/06/15 08:00 | 2019/06/15 17:30 | 送審型錄整理（已完成剩順大）及施工、品質職安計畫書撰寫（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否