## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-01(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/01 08:00 | 2019/06/01 17:30 | 勞安資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/06/01 08:00 | 2019/06/01 17:30 | 竣工資料整理
| 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/06/01 08:00 | 2019/06/01 17:30 | 送審資料整理
2019-06-03(一) | 工程標案文書處理 | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 工程保險延保處理（伯公坑，白杞村11、12鄰，白杞村樟樹坪） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 台電問題處理
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 結算數量及計算式資料整理
2019-06-04(二) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 竣工圖、日誌修正 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 竣工資料修正
| 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 結算數量修正及竣工資料補充
2019-06-05(三) | 工程標案文書處理 | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 17:30 | 應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-06(四) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 施工計畫書撰寫（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-10(一) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 施工計畫書製作（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 竣工數量及結算式整理
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 日誌填寫整理
2019-06-11(二) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 施工計畫書撰寫（已完成、尚未印製） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 17:30 | 應辦事項處理
2019-06-12(三) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 品質計畫書、職安計畫書撰寫（已完成）尚未印製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-13(四) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 送審型錄整理（未完成）剩順大配電盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-14(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 趕工計畫書撰寫（已完成寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 第一次估驗計價單（用印寄出）
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 施工日誌填寫（已寄出）
2019-06-15(六) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/06/15 08:00 | 2019/06/15 17:30 | 送審型錄整理（已完成剩順大）及施工、品質職安計畫書撰寫（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-17(一) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/06/17 05:00 | 2019/06/17 17:30 | 送審資料整理（PVC管、線部份）已完成 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/17 08:00 | 2019/06/17 17:30 | 日誌填寫及材料訂購
2019-06-18(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/06/18 08:00 | 2019/06/18 17:30 | 應辦事項處理（管線資料、進場前計畫書）未完成 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-19(三) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/06/19 08:00 | 2019/06/19 12:00 | 操作手冊資料整理、備品整理（6/20初驗繳交備品） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/06/19 08:00 | 2019/06/19 12:00 | 管線工程應辦事項處理
2019-06-20(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/06/20 08:00 | 2019/06/20 17:30 | 管件送審資料整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/06/20 08:00 | 2019/06/20 17:30 | 施工、品質計劃書（用印）已寄出
2019-06-21(五) | 工程標案文書處理 | 2019/06/21 08:00 | 2019/06/21 17:30 | 應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-22(六) | 工程標案文書處理 | 2019/06/22 08:00 | 2019/06/22 17:30 | 南工處-萬丹標案協助整理及4區新社案標案整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/06/22 08:00 | 2019/06/22 17:30 | 施工、品質、職業計畫印製
2019-06-24(一) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/06/24 08:00 | 2019/06/24 17:30 | 送審資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/06/24 08:00 | 2019/06/24 17:30 | 南工處萬丹標案協助整理及4區新社案標案整理
2019-06-25(二) | 工程標案文書處理 | 2019/06/25 08:00 | 2019/06/25 17:30 | 應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-26(三) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/06/26 08:00 | 2019/06/26 17:30 | 抽水桶廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/26 08:00 | 2019/06/26 17:30 | 配電盤中間自主檢查資料整理（已完成）
2019-06-27(四) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/06/27 08:00 | 2019/06/27 17:30 | 送審資料整理、施工及品質第二次提送（已寄出$ |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-28(五) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/06/28 08:00 | 2019/06/28 17:30 | 空污資料申請（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/06/28 08:00 | 2019/06/28 17:30 | 標案整理
| 工程標案文書處理 | 2019/06/28 08:00 | 2019/06/28 17:30 | 標案整理
2019-06-29(六) | 3區-通銅所108年供電設備檢驗缺失改善(昶源) | 2019/06/29 08:00 | 2019/06/29 17:30 | 施工、品質計畫書撰寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/06/29 08:00 | 2019/06/29 17:30 | 1區-文山標案詢價整理