## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 南工處-九如淨水場新建工程-機電(宇博) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 施工、品質計畫撰寫（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 走動管理資料填寫
2019-10-03(四) | 南工處-九如淨水場新建工程-機電(宇博) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 品質計畫、職安計畫書撰寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-04(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 竣工資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分(宇博) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 順大承製價格整理
2019-10-05(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 竣工資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處-九如淨水場新建工程-機電(宇博) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 施工、品質、職安檢查
2019-10-14(一) | 工程標案文書處理 | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 九如標案資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-15(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | 結算數量整理及竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | 交維計畫書撰寫