## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/01 00:00 | 2018/08/01 00:00 | 施工日誌填寫製作、成檢資料修正 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/08/01 00:00 | 2018/08/01 00:00 | 承包資料製作（8/2施工前協調會議讓師傅帶去）及保險資料
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/08/01 00:00 | 2018/08/01 00:00 | 送審資料（第四次）抽換整理（已先mail給設計確認）
2018-08-02 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/08/02 00:00 | 2018/08/02 00:00 | 竣工資料整理已完成（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/08/02 00:00 | 2018/08/02 00:00 | 水上案標案詢價整理
2018-08-03 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/03 00:00 | 2018/08/03 00:00 | 施工日誌進度修正（補上施工內容） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2018/08/03 00:00 | 2018/08/03 00:00 | （南工處）水上案標案詢價整理
2018-08-04 | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2018/08/04 00:00 | 2018/08/04 00:00 | 送審資料（審查表製作） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/08/04 00:00 | 2018/08/04 00:00 | 送審資料整理（審查表製作）及重新標案詢價（已mail)合約金額整理、保險資料資料
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/08/04 00:00 | 2018/08/04 00:00 | 送審缺失整理（完成）
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/08/04 00:00 | 2018/08/04 00:00 | 合約金額整理及保險資料資料製作
2018-08-06 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/08/06 00:00 | 2018/08/06 00:00 | 施工、品質印製用印，職安計畫書製作用印 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/08/06 00:00 | 2018/08/06 00:00 | 第四次送審資料缺失改善（已完成，寄出）
2018-08-07 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/08/07 00:00 | 2018/08/07 00:00 | 第四次送審資料缺失改善（已寄出資料） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/08/07 00:00 | 2018/08/07 00:00 | 抽查缺失改善製作（已改善完成，已寄出了）
2018-08-08 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/08 00:00 | 2018/08/08 00:00 | 施工日誌填寫製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2018/08/08 00:00 | 2018/08/08 00:00 | 送審型錄缺失整理、品質計畫書缺失改善（已完成，剩順大線路圖為給）
2018-08-09 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/09 00:00 | 2018/08/09 00:00 | 日誌填寫製作、施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/08/09 00:00 | 2018/08/09 00:00 | 水量計廠驗測試
2018-08-10 | 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/08/10 00:00 | 2018/08/10 00:00 | 送審資料整理、詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/08/10 00:00 | 2018/08/10 00:00 | 送審資料整理
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/08/10 00:00 | 2018/08/10 00:00 | 送審資料整理及保險詢價整理
2018-08-11 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/08/11 00:00 | 2018/08/11 00:00 | 送審資料製作（剩UPS)未完成 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/08/11 00:00 | 2018/08/11 00:00 | 竣工資料整合（前3次估驗資料彙整）8/13托少謙拿給監工
2018-08-13 | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/08/13 00:00 | 2018/08/13 00:00 | 保險詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/13 00:00 | 2018/08/13 00:00 | 抽查資料整理
2018-08-14 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/08/14 00:00 | 2018/08/14 00:00 | 施工日誌填寫製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/14 00:00 | 2018/08/14 00:00 | 施工日誌填寫製作及抽查資料整理
| 4區_豐原二場一期水源調配工程(機電)(昶源) | 2018/08/14 00:00 | 2018/08/14 00:00 | 施工日誌填寫製作
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/08/14 00:00 | 2018/08/14 00:00 | 保險缺失問題（已解決）
2018-08-15 | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/08/15 00:00 | 2018/08/15 00:00 | 抽查資料整理（已整理完畢） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/15 00:00 | 2018/08/15 00:00 | 材料訂購