## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-01(六) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/01 08:00 | 2020/02/01 17:30 | 材料訂購整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/01 08:00 | 2020/02/01 17:30 | 國營會簡報整理（尚未完成）
2020-02-03(一) | 工程標案文書處理 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | 投標資料詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-04(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | 組盤材料資料整理詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | 計畫書修正
2020-02-05(三) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | 總處抽查資料整理及簡報修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-06(四) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:30 | 總處抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:30 | 組盤材料詢價整理
2020-02-07(五) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:30 | 五區處總處工程督導 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-10(一) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 組盤材料詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 國營會資料整理
2020-02-11(二) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 國營會資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-12(三) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 17:30 | 國營會查核 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-13(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:30 | 材料訂購整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:30 | 材料訂購整理
2020-02-14(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/02/14 08:00 | 2020/02/14 17:30 | 應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-17(一) | (宇)7區-萬丹淨水場深井機電工程 | 2020/02/17 08:00 | 2020/02/17 17:30 | 第一次估驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-18(二) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/02/18 08:00 | 2020/02/18 17:30 | 教育訓練手冊印製 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/02/18 08:00 | 2020/02/18 17:30 | 順大承製價整理
2020-02-19(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/02/19 08:00 | 2020/02/19 17:30 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/19 08:00 | 2020/02/19 17:30 | 配電盤中間自主資料整理
2020-02-20(四) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/20 08:00 | 2020/02/20 17:30 | 總處缺失改善資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/02/20 08:00 | 2020/02/20 17:30 | 工安抽查資料整理
2020-02-21(五) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/21 08:00 | 2020/02/21 17:30 | 總處缺失改善資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/02/21 08:00 | 2020/02/21 17:30 | 估驗資料補充
2020-02-22(六) | 工程標案文書處理 | 2020/02/22 08:00 | 2020/02/22 17:30 | 麗園停車場機電（一）詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電) | 2020/02/22 08:00 | 2020/02/22 17:30 | 竣工資料整理
2020-02-24(一) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/24 08:00 | 2020/02/24 17:30 | 5區區處缺失會議 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/02/24 08:00 | 2020/02/24 17:30 | 組盤材料訂購
2020-02-25(二) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/25 08:00 | 2020/02/25 17:30 | 國營會缺失整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/02/25 08:00 | 2020/02/25 17:30 | 詢價整理
2020-02-26(三) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/26 08:00 | 2020/02/26 17:30 | 缺失改善資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-27(四) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/27 08:00 | 2020/02/27 17:30 | 缺失改善資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/02/27 08:00 | 2020/02/27 17:30 | 標案詢價整理
2020-02-28(五) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/28 08:00 | 2020/02/28 17:30 | 總處缺失改善整理 |  | 無車輛 | 0 | 否