## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-01(五) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/05/01 08:00 | 2020/05/01 17:30 | 職安計畫書撰寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/05/01 08:00 | 2020/05/01 17:30 | 竣工資料整理（完成）
2020-05-04(一) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:30 | 施工品質計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-05(二) | 工程標案文書處理 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 17:30 | 標案詢價整理（沙鹿案） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 17:30 | 送審資料整理（完成）
2020-05-07(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:30 | 廠驗資料處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:30 | 品質計畫撰寫（完成）
2020-05-08(五) | 工程標案文書處理 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 17:30 | 標案詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-09(六) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/05/09 08:00 | 2020/05/09 17:30 | 計畫書印製用印 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/05/09 08:00 | 2020/05/09 17:30 | 職安計畫書撰寫
2020-05-11(一) | 工程標案文書處理 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 17:30 | 標案詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-12(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:30 | 材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-13(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 南工程上課（危害風險評估課程） |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-14(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:30 | 配電盤承製價格整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:30 | 日誌整理及正佳管線結算資料整理
2020-05-15(五) | 工程標案文書處理 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 17:30 | 標案詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-16(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/16 08:00 | 2020/05/16 12:00 | 材料進場自主檢查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-18(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/18 08:00 | 2020/05/18 17:30 | 協助區處抽查資料準備整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/05/18 08:00 | 2020/05/18 17:30 | 應辦事項處理
2020-05-19(二) | 工程標案文書處理 | 2020/05/19 08:00 | 2020/05/19 17:30 | 標案詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/05/19 08:00 | 2020/05/19 17:30 | 送審資料整理
2020-05-20(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/20 08:00 | 2020/05/20 17:30 | 抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/05/20 08:00 | 2020/05/20 17:30 | 配電盤承製價格整理（出水里、台南、白河）
2020-05-21(四) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/05/21 08:00 | 2020/05/21 17:30 | VT、RT會同檢驗 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/05/21 00:00 | 2020/05/21 00:00 | 送審資料整理
2020-05-22(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 17:30 | 刮泥機廠驗自主檢查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 17:30 | 標案詢價整理
2020-05-25(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/25 08:00 | 2020/05/25 17:30 | 抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-27(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/05/27 00:00 | 2020/05/27 00:00 | 施工、品質計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否