## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 區處抽查 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 施工照片整理
2020-11-03(二) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:30 | 配電盤成檢（順大電機） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:30 | 竣工資料整理
2020-11-04(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:30 | 施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:30 | 區處缺失改善整理
2020-11-05(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:30 | 施工數量整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-06(五) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:30 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:30 | 施工照片整理
2020-11-07(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/11/07 08:00 | 2020/11/07 17:30 | 台中備援施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/07 08:00 | 2020/11/07 17:30 | 估驗資料整理
2020-11-09(一) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:30 | 4G型錄抽換整理（已完成）日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:30 | 趕工計畫撰寫（未完成）
2020-11-10(二) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:30 | 趕工計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:30 | 竣工資料整理（已完成）寄出
2020-11-11(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:30 | 趕工計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 17:30 | 配電盤材料訂購整理及照片整理
2020-11-13(五) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 17:30 | 區處抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 17:30 | 日誌填寫整理