## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-01(三) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/05/01 08:00 | 2019/05/01 17:30 | 估驗資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-02(四) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:30 | 應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-03(五) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 17:30 | 日誌填寫（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 17:30 | 配電盤竣工圖修正
2019-05-06(一) | 工程標案文書處理 | 2019/05/06 08:00 | 2019/05/06 17:30 | 各工程應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-07(二) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 操作手冊印製
2019-05-08(三) | 其他臨時交辦事項 | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 17:30 | 各工程應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-09(四) | 其他臨時交辦事項 | 2019/05/09 08:00 | 2019/05/09 17:30 | 各工程應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-10(五) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:30 | 竣工資料更正 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:30 | 竣工資料更正
2019-05-11(六) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/11 08:00 | 2019/05/11 17:30 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-13(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/05/13 08:00 | 2019/05/13 17:30 | 竣工資料（補正）已寄出 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-14(二) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 17:30 | 應辦事項處理（配電盤圖面、告示牌）修正 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 17:30 | 應辦事項處理（管建商聯繫、停水改接計畫書修正）
2019-05-15(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 竣工資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-16(四) | 工程標案文書處理 | 2019/05/16 08:00 | 2019/05/16 17:30 | 標案整理（新竹二場高壓案） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-17(五) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/05/17 08:00 | 2019/05/17 17:30 | 驗收缺失照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/05/17 08:00 | 2019/05/17 17:30 | 新竹二場高壓汰換案標案整理
2019-05-18(六) | 3區-107年度寶山廠工研院加壓站PLC汰換工程(昶源) | 2019/05/18 08:00 | 2019/05/18 12:00 | 寶山加藥案竣工資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-20(一) | 工程標案文書處理 | 2019/05/20 08:00 | 2019/05/20 17:30 | 標案詢價整理（新竹二場高壓案） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-21(二) | 工程標案文書處理 | 2019/05/21 08:00 | 2019/05/21 17:30 | 標案整理詢價（馬稠後產業園區案） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/05/21 08:00 | 2019/05/21 17:30 | 台中防災緊急備援案詢價整理
2019-05-22(三) | 工程標案文書處理 | 2019/05/22 08:00 | 2019/05/22 17:30 | 標案詢價整理（水資源） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/05/22 08:00 | 2019/05/22 17:30 | 日誌填寫製作
2019-05-23(四) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/05/23 08:00 | 2019/05/23 17:30 | 日誌填寫（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/05/23 08:00 | 2019/05/23 17:30 | 日誌填寫製作
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/05/23 08:00 | 2019/05/23 17:30 | 竣工日誌填寫
2019-05-24(五) | 工程標案文書處理 | 2019/05/24 08:00 | 2019/05/24 17:30 | 部新案詢價整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/05/24 08:00 | 2019/05/24 17:30 | 配電盤圖面用印（已寄出送審）
2019-05-25(六) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/05/25 08:00 | 2019/05/25 17:30 | 竣工資料整理（剩照片未完成）（有缺漏） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-27(一) | 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/05/27 08:00 | 2019/05/27 17:30 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-28(二) | 工程標案文書處理 | 2019/05/28 08:00 | 2019/05/28 17:30 | 台中地區防災緊急備援案資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/05/28 07:00 | 2019/05/28 17:30 | 估驗資料更正整理
2019-05-29(三) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/05/29 08:00 | 2019/05/29 17:30 | 資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原廠鐮村加壓站配電設備遷移暨改善工程(昶源) | 2019/05/29 08:00 | 2019/05/29 17:30 | 竣工照片整理
| 其他臨時交辦事項 | 2019/05/29 08:00 | 2019/05/29 17:30 | 工程材料訂購
2019-05-30(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/30 08:00 | 2019/05/30 17:30 | 日誌填寫整理及配電盤中間自主檢查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/05/30 08:00 | 2019/05/30 17:30 | 日誌填寫
2019-05-31(五) | 其他臨時交辦事項 | 2019/05/31 08:00 | 2019/05/31 17:30 | 各工程日誌填寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/31 08:00 | 2019/05/31 17:30 | 水里案順大供料整理