## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-01(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/01 08:00 | 2021/05/01 17:30 | 配電盤廠驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-03(一) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 17:30 | 空污報竣資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 17:30 | 現場管材材料詢價訂購及雜事處理
2021-05-04(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 17:30 | 成檢清單整理及線材詢價訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-05(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 17:30 | 結算數量整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 17:30 | 應辦事項處理
2021-05-06(四) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 17:30 | 應辦事項處理
2021-05-07(五) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 17:30 | 現場管材材料準備
2021-05-08(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/08 08:00 | 2021/05/08 17:30 | 配電盤組盤材料自主檢查 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-10(一) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 17:30 | 組盤材料結算整理
2021-05-11(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/11 08:00 | 2021/05/11 17:30 | 台電事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/05/11 08:00 | 2021/05/11 17:30 | 送審資料整理