## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/10/01 08:00 | 2020/10/01 17:30 | 施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-05(一) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:30 | 材料訂購整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:30 | 材料訂購整理
2020-10-06(二) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:30 | 抽水機廠驗（倍力揚） 配電盤廠驗（冠賢） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:30 | 配電盤成檢（宇博）
2020-10-07(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:30 | 結算數量修正 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:30 | 配電盤廠驗資料整理
2020-10-08(四) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:30 | 倍力揚葉輪校正廠驗 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:30 | 結算資料、竣工圖、計算式修正（已完成）
2020-10-09(五) | 工程標案文書處理 | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 施工、品質計劃書檢查修正
2020-10-12(一) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 施工日誌整理及廠驗照片整理