## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 17:30 | 日誌修正及估驗數量修正整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-02(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 17:30 | 估驗照片整理（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-03(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:30 | 現場數量盤點及估驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-04(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 17:30 | 變更設計資料修正及統計 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-05(六) | (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/06/05 08:00 | 2021/06/05 12:00 | 組盤資料整理及訓練資料手冊整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-08(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 17:30 | 變更結算資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-09(三) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:30 | 施工計畫撰寫（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 17:30 | 結算資料修正整理
2021-06-10(四) | 工程標案文書處理 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:30 | 詢價資料整理（炭寮加壓站） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 17:30 | 曜陽DI管線資料整理(請款明細）完成
2021-06-11(五) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:30 | 品質計畫撰寫（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 17:30 | 協助詢價資料整理檢查（南工處）
2021-06-15(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 17:30 | 成果報告書撰寫整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否