## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 空污編號資料申請（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 配電盤中間自主檢查資料整理（已完成）寄出
2019-04-02(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 配電盤順大供料材料訂購（已完成訂購） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 竣工日誌整理
2019-04-03(三) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 10:00 | 竣工圖面資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-04(四) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 順大配電盤送審資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 送審資料整理（剩PLC）未整理）
2019-04-06(六) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/04/06 08:00 | 2019/04/06 17:30 | 送審資料整理（PLC)已完成 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/04/06 08:00 | 2019/04/06 17:30 | 標案詢價整理
2019-04-08(一) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/04/08 08:00 | 2019/04/08 17:30 | 職安計畫書撰寫（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-09(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 15:00 | 儲藥桶場驗（桃園富山） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/04/09 15:00 | 2019/04/09 17:30 | 施工進度日誌填寫
2019-04-10(三) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 送審廠商資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 大泉竣工資料整理
2019-04-11(四) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 施工、品質計畫書撰寫及勞安基本資料（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-12(五) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 17:30 | 竣工日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 17:30 | 材料整理訂購
2019-04-13(六) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/04/13 08:00 | 2019/04/13 17:30 | 竣工資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/04/13 08:00 | 2019/04/13 17:30 | 北嶺竣工資料整理
2019-04-15(一) | 工程標案文書處理 | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 軍功加壓站標案詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 解決配電盤疑問供料問題
2019-04-16(二) | 工程標案文書處理 | 2019/04/16 08:00 | 2019/04/16 17:30 | 各工程應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-17(三) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/04/17 08:00 | 2019/04/17 17:30 | 竣工資料整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-18(四) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/04/18 08:00 | 2019/04/18 17:30 | 估驗資料整理（日誌、照片） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/18 08:00 | 2019/04/18 17:30 | 第四次估驗資料整理（已寄出）
2019-04-19(五) | 工程標案文書處理 | 2019/04/19 08:00 | 2019/04/19 17:30 | 工程應辦事項整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-20(六) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/20 08:00 | 2019/04/20 17:30 | 估驗照片資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-21(日) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/21 08:00 | 2019/04/21 17:30 | 估驗日誌及照片資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/04/21 08:00 | 2019/04/21 17:30 | 估驗照片資料整理（未完成）
2019-04-22(一) | 工程標案文書處理 | 2019/04/22 08:00 | 2019/04/22 17:30 | 順大承製價格整理（烏溪、后里、竹塘）3案（已整理完畢） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/04/22 08:00 | 2019/04/22 17:30 | 施工日誌填寫
2019-04-23(二) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/04/23 08:00 | 2019/04/23 17:30 | 施工、品質計畫書撰寫（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/23 08:00 | 2019/04/23 17:30 | 台電高壓報竣資料整理（已完成）
2019-04-24(三) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/04/24 08:00 | 2019/04/24 17:30 | 施工、品質計畫書撰寫（未完成，剩自主表部分需配合送審資料） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/04/24 08:00 | 2019/04/24 17:30 | 操作機送審資料整理（已完成）
2019-04-25(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/25 08:00 | 2019/04/25 17:30 | 配電盤自主檢查資料整理已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/04/25 08:00 | 2019/04/25 17:30 | 竣工資料整理（已寄出）
2019-04-26(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/26 13:00 | 2019/04/26 17:30 | 順大廠驗（配電盤成檢） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/04/26 08:00 | 2019/04/26 17:30 | 倉庫交接B倉
2019-04-27(六) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/04/27 08:00 | 2019/04/27 17:30 | 送審資料整理（已完成）剩加藥機及水位計 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-29(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/29 08:00 | 2019/04/29 17:30 | 第二次估驗計價單用印（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/29 08:00 | 2019/04/29 17:30 | 日誌整理（已寄出）
| 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/04/29 08:00 | 2019/04/29 17:30 | 估驗計價單用印（已寄出）
2019-04-30(二) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/04/30 08:00 | 2019/04/30 17:30 | 送審資料（加藥機及水位計）整理完成（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/04/30 08:00 | 2019/04/30 17:30 | 日誌整理（已寄出）
| 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/04/30 08:00 | 2019/04/30 17:30 | 日誌整理（已完成寄出）