## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-01(六) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/01 08:00 | 2018/12/01 12:00 | 抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-03(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 日誌填寫製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/03 08:00 | 2018/12/03 17:30 | 大泉抽查（10點到4點）
2018-12-04(二) | 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 竣工資料整理（已寄出）已竣工 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 教育訓練手冊印製（已完成）
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 日誌製作填寫（已寄出）
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/12/04 08:00 | 2018/12/04 17:30 | 估驗資料整理（已寄出）
2018-12-05(三) | 其他臨時交辦事項 | 2018/12/05 08:00 | 2018/12/05 17:30 | 雜事處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-06(四) | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 竣工資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-07(五) | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 竣工日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/12/07 08:00 | 2018/12/07 17:30 | 竣工資料整理
2018-12-08(六) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/08 08:00 | 2018/12/08 17:30 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/12/08 08:00 | 2018/12/08 17:30 | 竣工資料整理
2018-12-10(一) | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 備品清單訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 結算數量表整理
| 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 施工照片印製
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/12/10 08:00 | 2018/12/10 17:30 | 施工日誌填寫製作
2018-12-11(二) | 其他臨時交辦事項 | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 雜事處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-12(三) | 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 竣工備品清單整理（已寄出第一批備品） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 17:30 | 竣工資料整理（已寄出）剩ABB欠的資料而已（進口報單及測試報告）
2018-12-13(四) | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 竣工資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2018/12/13 08:00 | 2018/12/13 17:30 | 淡水案備品清單整理（已寄出全部備品）
2018-12-14(五) | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 竣工資料整理（已親送給監工） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 17:30 | 抽查缺失改善資料整理已完成）
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2018/12/14 08:30 | 2018/12/14 17:30 | 配電盤供料整理訂購
2018-12-15(六) | 工程標案文書處理 | 2018/12/15 08:00 | 2018/12/15 17:30 | 板新案詢價整理已mail詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/15 08:00 | 2018/12/15 17:30 | 施工日誌填寫
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/12/15 08:00 | 2018/12/15 17:30 | 施工日誌填寫
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/12/15 08:00 | 2018/12/15 17:30 | 施工日誌填寫
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2018/12/15 08:00 | 2018/12/15 17:30 | 施工日誌填寫
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/12/15 08:00 | 2018/12/15 17:30 | 苗栗竣工照片補齊
2018-12-17(一) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/12/17 08:00 | 2018/12/17 17:30 | 順大承制價格整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/17 08:00 | 2018/12/17 17:30 | 順大承制價格整理
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2018/12/17 08:00 | 2018/12/17 17:30 | 順大承制價格整理
| 3區-湖口所湳雅場真空泵及配電設備汰換工程(昶源) | 2018/12/17 08:00 | 2018/12/17 17:30 | 順大承制價格整理
2018-12-18(二) | 其他臨時交辦事項 | 2018/12/18 08:00 | 2018/12/18 17:30 | 雜事處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-19(三) | 其他臨時交辦事項 | 2018/12/19 08:00 | 2018/12/19 17:30 | 雜事處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-20(四) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/20 08:00 | 2018/12/20 17:30 | 第四次估驗資料整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/12/20 08:00 | 2018/12/20 18:30 | 竣工資料整理（已完成）
2018-12-21(五) | 其他臨時交辦事項 | 2018/12/21 08:00 | 2018/12/21 17:30 | 雜事處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-22(六) | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/12/22 08:00 | 2018/12/22 17:30 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-24(一) | 其他臨時交辦事項 | 2018/12/24 08:00 | 2018/12/24 17:30 | 雜事處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-25(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2018/12/25 08:00 | 2018/12/25 17:30 | 日誌製作填寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/12/25 08:00 | 2018/12/25 17:31 | 日誌製作填寫
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/12/25 08:00 | 2018/12/25 17:30 | 日誌製作填寫
2018-12-26(三) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/26 08:00 | 2018/12/26 17:30 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-27(四) | 其他臨時交辦事項 | 2018/12/27 08:00 | 2018/12/27 17:30 | 雜事處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2018/12/27 08:00 | 2018/12/27 17:30 | 申請不計工期資料整理
2018-12-28(五) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 17:30 | 日誌填寫製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 17:30 | 日誌填寫製作
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 17:30 | 日誌填寫製作
| 其他臨時交辦事項 | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 17:30 | 工作交接
2018-12-29(六) | 其他臨時交辦事項 | 2018/12/29 08:00 | 2018/12/29 17:30 | 工程成本（人工資料整理） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-31(一) | 其他臨時交辦事項 | 2018/12/31 08:00 | 2018/12/31 17:30 | 工程成本（人工資料整理） |  | 無車輛 | 0 | 否