## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 結算式資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 3區-通銅所108年供電設備檢驗缺失改善(昶源) | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 送審資料整理、計畫書用印（已寄出）
2019-07-02(二) | 工程標案文書處理 | 2019/07/02 08:00 | 2019/07/02 17:30 | 麗園、部興、后里材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-03(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 走動管理缺失資料整理（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:28 | 職安計畫書印製及保險資料用印（已寄出）
2019-07-05(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 管線應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 協助抽查資料整理
| 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:30 | 竣工資料整理
2019-07-08(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 勞工進場資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:30 | 南工處-萬丹案送審資料準備
2019-07-09(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:30 | 工安查核缺失改善整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/07/09 08:00 | 2019/07/09 17:30 | 配電盤順大供料整理
| 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/07/09 00:00 | 2019/07/09 00:00 | 順大承製價整理
2019-07-10(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 17:30 | 施工日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-07-11(四) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 管線工程價格資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 教育訓練資料印製
| 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 17:30 | 完工空污費申辦
2019-07-12(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 17:30 | 鋼筋材質及CLSM送審資料整理，工安缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 17:30 | 日誌整理
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/07/12 08:00 | 2019/07/12 17:30 | 日誌資料整理