## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-01(三) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/05/01 08:00 | 2019/05/01 17:30 | 估驗資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-15(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 竣工資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否