## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-03(三) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:30 | 施工計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-04(四) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 品質計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-05(五) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 17:30 | 配電盤送審資料整理（抽換） |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-08(一) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 17:30 | 職安計畫撰寫、品質計畫行政 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-09(二) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 17:30 | 施工、品質、職安印製及送審資料補充抽換（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-11(四) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 12:00 | 施工計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-12(五) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/03/12 08:00 | 2021/03/12 17:30 | 品質計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否