## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-01(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/01 08:00 | 2021/05/01 17:30 | 配電盤廠驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-03(一) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 17:30 | 空污報竣資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 17:30 | 現場管材材料詢價訂購及雜事處理
2021-05-04(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 17:30 | 成檢清單整理及線材詢價訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-05(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 17:30 | 結算數量整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 17:30 | 應辦事項處理
2021-05-06(四) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 17:30 | 應辦事項處理
2021-05-07(五) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 17:30 | 現場管材材料準備
2021-05-08(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/08 08:00 | 2021/05/08 17:30 | 配電盤組盤材料自主檢查 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-10(一) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 17:30 | 組盤材料結算整理
2021-05-11(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/11 08:00 | 2021/05/11 17:30 | 台電事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/05/11 08:00 | 2021/05/11 17:30 | 送審資料整理
2021-05-12(三) | 工程標案文書處理 | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 17:30 | 應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-13(四) | 工程標案文書處理 | 2021/05/13 08:00 | 2021/05/13 17:30 | 應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-14(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/14 08:00 | 2021/05/14 17:30 | 變更設計數量資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-15(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/15 08:00 | 2021/05/15 17:30 | 自主資料及職安資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-17(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/17 08:00 | 2021/05/17 17:30 | 即時影像資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/05/17 08:00 | 2021/05/17 17:30 | 送審資料問題釐清處理（軟體）
2021-05-18(二) | (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/05/18 08:00 | 2021/05/18 17:30 | 工程合約議價處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/05/18 08:00 | 2021/05/18 17:30 | 工安抽查資料整理
2021-05-19(三) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/05/19 08:00 | 2021/05/19 17:30 | 總處工安抽查 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/19 08:00 | 2021/05/19 17:30 | 結算數量整理
2021-05-20(四) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/05/20 08:00 | 2021/05/20 17:30 | 配電盤及抽水機自主檢查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/05/20 08:00 | 2021/05/20 17:30 | 應辦事項處理
2021-05-21(五) | (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/05/21 08:00 | 2021/05/21 17:30 | 標案議價 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/21 08:00 | 2021/05/21 17:30 | 施工照片整理
2021-05-22(六) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/05/22 08:00 | 2021/05/22 17:30 | 施工照片及數量整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/22 08:00 | 2021/05/22 17:30 | 施工數量及照片整理
2021-05-24(一) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/05/24 08:00 | 2021/05/24 17:30 | 配電盤成檢（順大） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/05/24 08:00 | 2021/05/24 17:30 | 空污申報及保險詢價
2021-05-25(二) | (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 施工、品質、職安計畫撰寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-26(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 17:30 | 變更設計協調會及變更數量整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-27(四) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 配電盤成檢自主資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 17:30 | 估驗數量整理
2021-05-28(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 17:30 | 變更設計資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 17:30 | 施工日誌整理
2021-05-29(六) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/05/29 08:00 | 2021/05/29 17:30 | 估驗照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-31(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 17:30 | 日誌整理及變更設計資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 17:30 | 估驗資料整理（完成）