## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 總處走動督導 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-02(三) | 工程標案文書處理 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 應辦事項整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-03(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:30 | 國營會查核 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-04(五) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:30 | 馬稠竣工日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:30 | 施工、品質撰寫
2020-09-07(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | 施工、品質撰寫（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-08(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:30 | 施工、品質撰寫及印製（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:30 | 日誌填寫
2020-09-09(三) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 配電盤供料材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 管的材料計算式整理
2020-09-10(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:30 | 竣工光碟燒製 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:30 | 材料訂購整理
2020-09-11(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 線的計算式資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 應辦事項處理
2020-09-15(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 機修材料詢價及訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 材料訂購
2020-09-16(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/09/16 08:00 | 2020/09/16 17:30 | 總處缺失改善整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/09/16 08:00 | 2020/09/16 17:30 | 總處缺失改善整理
| (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/16 08:00 | 2020/09/16 17:30 | 配電盤中檢自主檢查資料整理
2020-09-17(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/09/17 08:00 | 2020/09/17 17:30 | 缺失資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/17 08:00 | 2020/09/17 17:30 | 日誌整理
2020-09-18(五) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/18 08:00 | 2020/09/18 17:30 | 會同監造到順大中檢 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/09/18 08:00 | 2020/09/18 17:30 | 變更資料整理
2020-09-19(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/09/19 08:00 | 2020/09/19 17:30 | 估驗照片整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/09/19 08:00 | 2020/09/19 17:30 | 國營會缺失整理
2020-09-21(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/09/21 08:00 | 2020/09/21 17:30 | 估驗資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/09/21 08:00 | 2020/09/21 17:30 | 標案詢價整理
2020-09-22(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/09/22 08:00 | 2020/09/22 17:30 | 結算資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-24(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/09/24 08:00 | 2020/09/24 17:30 | 進度圖第一次修正 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/09/24 08:00 | 2020/09/24 17:30 | 估驗照片整理及印製（完成）
2020-09-25(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/09/25 08:00 | 2020/09/25 17:30 | 總處缺失整理（完成送出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/09/25 08:00 | 2020/09/25 17:30 | 估驗資料整理（完成寄出）
2020-09-26(六) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/26 08:00 | 2020/09/26 17:30 | 日誌整理填寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/26 08:00 | 2020/09/26 17:30 | 日誌整理填息
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/09/26 00:00 | 2020/09/26 00:00 | 日誌整理填寫
| 工程標案文書處理 | 2020/09/26 08:00 | 2020/09/26 17:30 | 詢價整理（象鼻路）