## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/01 17:30 | 材料設備訂購資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/03/01 08:00 | 2019/03/01 17:30 | 竣工資料整理（未完成）
2019-03-04(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 高壓檢測聯絡（已聯絡安排好了） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2019/03/04 08:00 | 2019/03/04 17:30 | 五區區處（發包中心領標單），用印民雄5000噸竣工圖及繳交發電機備品
2019-03-05(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 17:30 | 設備材料訂購整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-03-06(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 17:30 | 第三次送審抽換資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-03-07(四) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 台電技師報竣資料處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 試車計畫書修正（已完成）
2019-03-08(五) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 日誌及照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 日誌資料整理
2019-03-09(六) | 工程標案文書處理 | 2019/03/09 08:00 | 2019/03/09 17:30 | 頭橋案、水里案、溪湖案順大承製價格整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-03-11(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 處理台電報竣資料有誤問題 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/03/11 08:00 | 2019/03/11 17:30 | 順大廠驗（南投機電）中檢
2019-03-12(二) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/03/12 08:00 | 2019/03/12 17:30 | 日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-03-13(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 抽換送審資料（變頻器）（電源供應器）資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/13 08:00 | 2019/03/13 17:30 | 估驗資料（補用印）
2019-03-14(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 早上送審型錄補件（今日抽換）已完成。 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/03/14 08:00 | 2019/03/14 17:30 | 逕流廢水污染削減計畫書修正