## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 空污編號資料申請（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/01 08:00 | 2019/04/01 17:30 | 配電盤中間自主檢查資料整理（已完成）寄出
2019-04-02(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 配電盤順大供料材料訂購（已完成訂購） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 17:30 | 竣工日誌整理
2019-04-04(四) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 順大配電盤送審資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | 送審資料整理（剩PLC）未整理）
2019-04-06(六) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/04/06 08:00 | 2019/04/06 17:30 | 送審資料整理（PLC)已完成 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/04/06 08:00 | 2019/04/06 17:30 | 標案詢價整理
2019-04-08(一) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/04/08 08:00 | 2019/04/08 17:30 | 職安計畫書撰寫（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-09(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/09 08:00 | 2019/04/09 15:00 | 儲藥桶場驗（桃園富山） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/04/09 15:00 | 2019/04/09 17:30 | 施工進度日誌填寫
2019-04-10(三) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/04/10 08:00 | 2019/04/10 17:30 | 送審廠商資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-11(四) | 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/04/11 08:00 | 2019/04/11 17:30 | 施工、品質計畫書撰寫及勞安基本資料（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-12(五) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 17:30 | 竣工日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/12 08:00 | 2019/04/12 17:30 | 材料整理訂購
2019-04-13(六) | 6區-二行里監控站改善工程(昶源) | 2019/04/13 08:00 | 2019/04/13 17:30 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-04-15(一) | 工程標案文書處理 | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 軍功加壓站標案詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/15 08:00 | 2019/04/15 17:30 | 解決配電盤疑問供料問題