## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-02(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/02 00:00 | 2020/07/02 00:00 | 送審資料整理用印（已寄出） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 標案詢價整理
2020-07-03(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 進場資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-04(六) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/07/04 13:00 | 2020/07/04 17:30 | 施工計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-06(一) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:30 | 送審資料補件（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-07(二) | 工程標案文書處理 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:30 | 應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-08(三) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 配電盤送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 成果報告書撰寫製作（未完成)
2020-07-09(四) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:30 | 施工計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-10(五) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 施工、品質計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-11(六) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/07/11 13:00 | 2020/07/11 17:30 | 成果報告書整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-13(一) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:30 | 施工、品質撰寫（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-14(二) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/07/14 00:00 | 2020/07/14 00:00 | 施工、品質計畫撰寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:30 | 送審資料整理（未完成）
2020-07-15(三) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-16(四) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 17:30 | 配電盤材料訂購整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-17(五) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 17:30 | 職案計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-18(六) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/18 08:00 | 2020/07/18 17:30 | 施工、品質撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-20(一) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 17:30 | 職安計畫撰寫，施工、品質用印整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-21(二) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 17:30 | 配電盤內設備材料訂購整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-22(三) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 17:30 | 空汙費申辦 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 17:30 | 送審資料整理（流量計及加藥機）
2020-07-23(四) | (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 17:30 | 送審資料整理（已完成）剩配電盤部分未完成 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 17:30 | 成果報告書整理（已完成）
2020-07-24(五) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:30 | 施工、品質計畫、職案計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-27(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 17:30 | 進場及安裝自主檢查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 17:30 | 施工、品質計畫撰寫（完成）未用印
2020-07-28(二) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 17:30 | 施工、品質、職案計畫印製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-29(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 17:30 | 估驗照片資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-30(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:30 | 施工日誌整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:30 | 日誌整理
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:30 | 工程日誌整理
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:30 | 施工照片整理
2020-07-31(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 17:30 | 進場資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-嶺東公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 17:30 | 開工資料整理（已寄出）