## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 南工處-九如淨水場新建工程-機電(宇博) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 施工、品質計畫撰寫（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 走動管理資料填寫
2019-10-02(三) | 工程標案文書處理 | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 應辦事項整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-03(四) | 南工處-九如淨水場新建工程-機電(宇博) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 品質計畫、職安計畫書撰寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-04(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 竣工資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分(宇博) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 順大承製價格整理
2019-10-05(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 竣工資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處-九如淨水場新建工程-機電(宇博) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 施工、品質、職安檢查
2019-10-07(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-08(二) | 工程標案文書處理 | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-09(三) | 工程標案文書處理 | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-10(四) | 工程標案文書處理 | 2019/10/10 08:00 | 2019/10/10 17:30 | 應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-14(一) | 工程標案文書處理 | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 九如標案資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-15(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | 結算數量整理及竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | 交維計畫書撰寫
2019-10-16(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/16 08:00 | 2019/10/16 17:30 | 竣工資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/16 08:00 | 2019/10/16 17:30 | 試車計畫書撰寫
2019-10-17(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/17 08:00 | 2019/10/17 17:30 | 竣工資料整理（結算數量） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-19(六) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/10/19 08:00 | 2019/10/19 17:30 | 第二次送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/19 08:00 | 2019/10/19 17:30 | 配電盤成品自主檢查整理（完成）
2019-10-21(一) | 爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分(宇博) | 2019/10/21 08:00 | 2019/10/21 17:30 | 送審資料整理（PLC) |  | 無車輛 | 0 | 否
| 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/10/21 08:00 | 2019/10/21 17:30 | 配電盤成檢自主檢查資料整理）
2019-10-22(二) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/10/22 08:00 | 2019/10/22 17:30 | 送審資料整理（第二次） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分(宇博) | 2019/10/22 08:00 | 2019/10/22 17:30 | 配電盤問題資料整理（協調會議用）
2019-10-23(三) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/10/23 08:00 | 2019/10/23 17:30 | 送審資料整理（第二次） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-24(四) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/10/24 08:00 | 2019/10/24 17:30 | 第二次送審資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-25(五) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/25 08:00 | 2019/10/25 17:30 | 區處抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-26(六) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/10/26 08:00 | 2019/10/26 17:30 | 缺失資料整理、吊掛計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-28(一) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/28 08:00 | 2019/10/28 17:30 | 施工·品質計畫書修正 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-29(二) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/29 08:00 | 2019/10/29 17:30 | 區處抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-30(三) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/30 08:00 | 2019/10/30 17:30 | 區處抽查資料整理，下午區處抽查 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-31(四) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/10/31 08:00 | 2019/10/31 17:30 | 日誌填寫製作 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/10/31 08:00 | 2019/10/31 17:30 | 抽查資料整理