## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-03(三) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:30 | 施工計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-04(四) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 品質計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-05(五) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 17:30 | 配電盤送審資料整理（抽換） |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-08(一) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 17:30 | 職安計畫撰寫、品質計畫行政 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-09(二) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 17:30 | 施工、品質、職安印製及送審資料補充抽換（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-10(三) | 工程標案文書處理 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:30 | 工程應辦事項處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-11(四) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 12:00 | 施工計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-12(五) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/03/12 08:00 | 2021/03/12 17:30 | 品質計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-15(一) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 17:30 | 職安計畫書撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-19(五) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/03/19 17:30 | 2021/03/19 00:00 | 協助配電盤送審整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-22(一) | 工程標案文書處理 | 2021/03/22 08:00 | 2021/03/22 17:30 | 花壇-大村標案詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-23(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2021/03/23 08:00 | 2021/03/23 17:30 | 初驗缺失資料處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/03/23 08:00 | 2021/03/23 17:30 | 標案詢價整理
2021-03-24(三) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/03/24 08:00 | 2021/03/24 17:30 | 保險問題處理及順大價格整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/03/24 08:00 | 2021/03/24 17:30 | 彰化廠抗旱標案詢價整理
2021-03-25(四) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2021/03/25 08:00 | 2021/03/25 17:30 | 環境復原會勘 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/03/25 08:00 | 2021/03/25 17:30 | 日誌填寫及材料訂購
2021-03-29(一) | 工程標案文書處理 | 2021/03/29 08:00 | 2021/03/29 17:30 | 順冠工程案-詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/03/29 08:00 | 2021/03/29 17:30 | 施工照片整理
2021-03-30(二) | 工程標案文書處理 | 2021/03/30 08:00 | 2021/03/30 17:30 | 順冠（送審型錄整理及價格整理） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/03/30 08:00 | 2021/03/30 17:30 | 監造日誌協助修正