## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 其他臨時交辦事項 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 年前大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-11(一) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/02/11 08:00 | 2019/02/11 17:30 | 估驗資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-12(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/02/12 08:00 | 2019/02/12 17:30 | 第一次估驗資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-13(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 17:30 | 第一次估驗資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-14(四) | 3區-107年新竹廠監控設備汰換工程(昶源) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 設備進場自主檢查資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 第一次估驗資料整理（未完成）
2019-02-15(五) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 第二次估驗資料整理（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 17:30 | 第二次估驗資料整理（已完成）