## LD007_王麗娟
姓名：LD007_王麗娟
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 缺失改善修正印製（已完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-03(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 日誌填寫 |  | BEV-2087 | 0 | 否
| (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 計畫書檢查修正
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 5區處繳交缺失資料（國營會及總處資料）
2020-03-04(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 配電盤材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 材料訂購詢價整理
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 材料訂購
2020-03-05(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 台電圖審資料整理（已寄出用印） |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-06(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 材料訂購整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 標案詢價整理（烏頭山、拷潭廠）
2020-03-07(六) | 其他臨時交辦事項 | 2020/03/07 08:00 | 2020/03/07 17:30 | 勞安宣導資料製作及配電盤製作資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/07 08:00 | 2020/03/07 17:30 | 試車計畫撰寫（未完成）
2020-03-09(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 揚水管檢驗自主檢查資料整理及順大承製價格整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-10(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 配電盤成檢自主檢查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 烏頭山詢價整理
| 工程標案文書處理 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 拷潭廠詢價整理
2020-03-11(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 17:30 | 配電盤價格整理議價及材料訂購 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-13(五) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 國營會缺失資料改善 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 里昌配電盤承製價格整理
2020-03-14(六) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/03/14 08:00 | 2020/03/14 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/14 08:00 | 2020/03/14 17:30 | 抽水機試水自主檢查資料整理
2020-03-18(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:30 | 抽水機廠驗資料重新整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:30 | 送審資料整理
2020-03-19(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 17:30 | 試車計畫撰寫（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 17:30 | 日誌填寫、照片整理
2020-03-20(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-23(一) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 17:30 | 送審資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 17:30 | 5區大埔鄉詢價整理
2020-03-24(二) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 17:30 | 施工、品質計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-25(三) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 17:30 | 施工、品質、職安計畫撰寫 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-26(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:30 | 施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-27(五) | 工程標案文書處理 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 17:30 | 嘉義大埔案詢價整理（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-28(六) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/03/28 08:00 | 2020/03/28 17:30 | 送審資料整理（未完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/28 08:00 | 2020/03/28 17:30 | 抽水機進場申請單資料整理
2020-03-30(一) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 17:30 | 送審資料整理（完成） |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 17:30 | 標案詢價整理